## 报价单
重庆酷小贝软件开发有限公司软件报价清单（金额：元）
客户名称： |  | 未指定客户 |  | 报价单位： | 重庆酷小贝软件开发有限公司
项目名称： |  | 项目标题 |  | 报价时间： | 2026-07-29
序号 | 模块 | 子模块 | 功能 | 子功能 | 功能描述 | 前端开发 | 后端开发 | 产品经理 | 测试 | UI 设计 | 备注
1 | C端回收小程序 | 首页 | 滚动成交播报 | 滚动播报展示组件 | 首页顶部自动轮播条，基于微信小程序swiper组件，展示20-30条脱敏成交动态（姓+先生/女士+区级地址+机型+成交价），暖色背景配小喇叭图标，支持新成交数据动态追加展示 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
2 |  |  | 属地化门店名片 | LBS定位与最近门店获取 | 基于腾讯地图或高德地图API获取用户当前定位坐标，计算并返回距离最近的合作门店信息（门店ID、门头照、地址、距离），定位失败时回退至默认推荐门店 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | - | -
3 |  |  |  | 门店名片卡片展示 | 首页中部固定卡片，展示最近门店的门头照、店名、地址、直线距离（精确至0.1km），提供“立即估价/留资”按钮与一键拨打门店电话入口 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
4 |  |  | 热门回收机型推荐 | 热门机型推荐区块 | 首页中部横滑卡片区，展示4-6个热门机型，每张卡片包含机型主图、型号名称、参考回收价区间，点击跳转至该机型估价详情页 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -
5 |  |  | 全局搜索机型 | 搜索入口组件 | 首页顶部固定搜索框，占位文案“搜索手机型号估价”，点击跳转至独立搜索页 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -
6 |  |  |  | 机型模糊搜索与结果展示 | 独立搜索页内，支持按品牌、型号关键词模糊匹配，结果以列表展示机型名称与参考价，无结果时展示对应占位提示，点击任意结果进入估价详情页 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | -
7 |  | 估价详情页 | 机型图片与基础信息 | 机型图片轮播 | 页面顶部机型图片展示区，基于swiper组件实现多张机型图横向轮播，支持手指滑动切换，图片加载失败时显示灰色占位图标，图片来源为机型型号库 | 0.8 | - | - | 0.2 | 0.4 | -
8 |  |  |  | 机型基础信息 | 图片下方展示当前机型的品牌、型号名称、屏幕尺寸及存储容量等关键规格，信息静态取自机型库，加载时显示骨架屏 | 0.6 | - | - | 0.2 | 0.4 | -
9 |  |  | 极简机况选择 | 开机状态选择 | 机型信息下方第一项机况问题，提供“能正常开机”和“无法开机”两个互斥选项，点击选中后显示高亮边框，切换选项触发价格重算 | 0.6 | - | - | 0.2 | 0.4 | -
10 |  |  |  | 屏幕状态选择 | 紧随开机状态后的第二项机况问题，提供“屏幕完好”和“屏幕破损”两个互斥选项，交互逻辑与开机状态一致，选中后同样触发价格实时更新 | 0.4 | - | - | 0.2 | - | -
11 |  |  | 实时价格展示 | 价格对比悬浮栏 | 页面底部固定悬浮的价格展示区域，上半行显示市场回收价并加删除线，下半行以较大字体和醒目色展示透明回收价，右侧可附带“立即留资”快捷定位按钮 | 0.8 | - | - | 0.2 | 0.6 | -
12 |  |  |  | 动态计价更新 | 底部透明回收价根据机况选项组合按定价公式自动计算，选项变更时价格数字以弹动或渐变动效更新，未选择任何机况时透明回收价显示“--”并给出轻度提示 | 1 | - | - | 0.4 | - | -
13 |  |  | 手机号留资提交 | 手机号输入与授权 | 价格栏上方或下方表单区域，提供手机号数字键盘输入框，输入框实时校验格式（11位数字），支持通过微信快速获取手机号按钮（调用微信手机号授权组件），未完成机况选择时输入区域置灰提示 | 1.2 | 0.8 | - | 0.4 | 0.6 | -
14 |  |  |  | 留资提交与反馈 | 提交按钮默认禁用，手机号校验通过且机况已选择后启用；点击后按钮进入加载状态，请求留资接口，成功后跳转至预约成功提示页或toast提示，失败展示错误信息，含防重复提交机制 | 1 | 1 | - | 0.4 | 0.4 | -
15 |  | 附近门店页 | 门店列表与距离排序 | 门店列表容器 | 页面主体区域，以纵向列表形式展示附近门店，每条数据渲染为一个门店卡片，默认加载距离最近的20条，支持上拉加载更多，底部提示“已展示全部门店” | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
16 |  |  |  | LBS定位与距离排序 | 页面加载时获取用户当前坐标（基于微信小程序LBS），计算各门店与用户的直线距离，按距离从近到远升序排列，列表顶部显示当前定位城市与距离单位（km/m）；若用户拒绝定位，提示“无法获取位置，默认按推荐排序”并引导开启许可 | 0.8 | - | 0.2 | 0.2 | - | -
17 |  |  | 门店详情卡片 | 门店卡片UI组件 | 列表中每一项的门店卡片，左图右文布局：左侧门头照缩略图（默认为占位图），右侧门店名称（加粗）、地址（单行截断省略）、距离标签（如“1.2km”或“800m”），底部固定三个图标操作按钮：导航、电话、留资 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
18 |  |  | 一键导航/拨打电话 | 一键导航 | 点击卡片上的“导航”按钮，调用腾讯地图/高德地图SDK，传入用户当前坐标与门店经纬度，生成驾车/步行路线方案，并调起第三方地图APP导航；若未安装，提示“请先安装地图应用” | 0.6 | - | 0.2 | 0.2 | - | -
19 |  |  |  | 一键拨打电话 | 点击卡片上的“电话”按钮，获取门店联系电话，调用wx.makePhoneCall弹出确认弹窗展示号码，用户确认后呼出电话 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | -
20 |  |  | 门店留资 | 留资表单弹窗 | 点击“留资”按钮后弹出半屏或居中弹窗，包含手机号输入框（必填，优先获取微信授权手机号）、可选备注输入框（如“期望上门时间”），底部“提交留资”按钮，校验手机号格式后允许提交 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
21 |  |  |  | 留资提交与反馈 | 提交后表单关闭，显示“留资成功”Toast，将该记录与当前门店ID绑定传递给后端生成一条新线索；若提交失败，提示“网络异常，请重试”并保留已填内容 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | -
22 |  | 我的 | 个人信息与钱包余额 | 用户信息展示 | 个人中心顶部区域，展示用户微信头像和昵称，基于小程序 open-data 组件直接获取并显示微信头像（圆形）和昵称，无需额外授权 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -
23 |  |  |  | 钱包余额与提现 | 钱包卡片区域，展示当前可提现佣金余额（元）及提现按钮，点击提现校验微信支付商户号企业付款能力与最低提现门槛（如≥1元），通过后发起企业付款到零钱请求，同时提供提现记录入口链接 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -
24 |  |  | 订单列表 | 订单状态Tab切换 | 订单列表页顶部展示“待联系”“已成交”“已关闭”三个 Tab，点击切换对应状态订单数据，当前 Tab 高亮，Tab 标签旁显示各状态订单数量 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -
25 |  |  |  | 订单卡片与操作 | 每个订单卡片展示机型缩略图、型号、门店名称、提交时间、状态标签，待联系卡片提供“联系门店”按钮与“查看详情”入口，已成交卡片展示成交价及成交时间，已关闭卡片展示关闭原因，卡片点击进入订单详情页 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -
26 |  |  |  | 空状态与加载 | 无订单时展示空状态插画及“暂无相关订单”文案，订单列表支持上拉触底加载更多，每页 20 条 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | -
27 |  |  | 分销入口 | 分销入口卡片 | 个人中心页展示“分销中心”入口卡片，显示累计邀请人数或佣金收益摘要数据，点击跳转至分销收益与成员查看页面，首次进入可弹出分销规则简介 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | -
28 |  |  | 分享赚钱入口 | 分享赚钱引导入口 | 个人中心页显眼位置提供“分享赚钱”按钮或横幅，配以分享图标及“邀请好友回收，赚取现金”等引导文案，点击跳转至分享赚钱页，用于生成专属分享海报和转发小程序卡片 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | -
29 |  |  | 联系客服 | 客服入口与通道选择 | 页面底部设置“联系客服”按钮，点击弹出底部选项面板，提供“在线客服”（进入小程序微信客服会话）和“拨打客服电话”（唤起系统拨号盘拨打预设号码）两种渠道 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -
30 |  | 分享赚钱页 | 收益看板 | 收益概览 | 页面顶部卡片区域，展示累计佣金（已结算+待入账）、当前可提现余额、本月新增收益三项核心数据，数字动态增长动画，底部提供“立即提现”快捷入口。 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | -
31 |  |  |  | 收益记录列表 | 收益概览下方列表，按时间倒序展示每笔佣金明细（来源用户头像昵称、交易机型、佣金金额、状态：待入账/已入账），支持上拉加载更多，空数据展示空状态插画与“快去邀请好友吧”引导文案。 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | -
32 |  |  | 专属海报合成 | 海报模板与参数嵌入 | 展示默认分销海报模板（含小程序码、活动主视觉），基于Canvas实时绘制用户个人海报，自动嵌入当前用户微信头像、昵称及带邀请参数的小程序码，绘制过程显示骨架屏加载占位。 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | -
33 |  |  |  | 海报保存与分享 | 海报生成后支持长按保存至手机相册，提供“分享给好友”按钮，点击调起微信会话列表选择好友分享，同时展示分享提示浮层（“长按图片可保存海报”），海报底部含免责声明文案。 | 1 | - | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
34 |  |  | 小程序卡片分享 | 分享卡片配置与触发 | 点击分享按钮调起微信小程序原生分享面板，卡片标题为“估机狮-卖手机多赚一笔”，卡片封面使用品牌主视觉图，分享路径携带当前用户唯一邀请标识参数，分享成功回调提示“分享成功”。 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
35 |  |  |  | 分享引导浮层 | 首次进入页面或特定场景下展示半透明引导浮层，高亮“分享赚钱”按钮并配文案“点击这里，分享给朋友”，引导用户完成首次分享，引导浮层点击任意位置关闭。 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
36 | 门店老板移动后台 | 工作台看板 | 核心数据概览 | 今日关键指标卡片 | 工作台看板顶部指标卡片区域，横向展示今日新线索数、待联系线索数、今日成交数三个核心指标，每个指标下方显示具体数字，卡片背景使用品牌色，点击卡片跳转至对应的线索管理列表页，数据实时刷新或每次进入页面时更新 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -
37 |  |  |  | 本日数据环比提示 | 指标卡片下方展示与昨日数据的环比变化（上升/下降箭头和百分比），若无昨日数据则显示'--'，帮助门店老板快速感知业务波动 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -
38 |  |  | 待处理线索提醒 | 待联系线索强提醒横幅 | 看板中部的醒目提醒横幅，当存在超过30分钟未联系的线索时显示红色横幅，文案为'您有X条待联系线索，请及时处理'，点击横幅直接跳转至待联系线索列表（已筛选待联系状态），无待处理线索时横幅隐藏 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -
39 |  |  |  | 最新待处理线索预览 | 横幅下方展示最近2条待联系线索的卡片预览，每条显示用户机型、估价金额和提交时间，卡片右滑可快速拨打电话或标记已联系，点击完整卡片进入线索详情 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | -
40 |  | 线索管理 | 线索列表与筛选 | 筛选条件与快速切换 | 列表顶部筛选栏，提供线索状态（全部/新线索/待联系/已联系/已成交）的横向标签切换，以及按日期范围选择的时间筛选，切换筛选条件后列表自动刷新，空数据时展示对应状态的占位提示。 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -
41 |  |  | 线索详情 | 门店操作快捷入口 | 底部固定操作栏，提供「一键拨号」直接呼叫用户、「导航到店」调起地图导航（基于腾讯地图/高德地图生成路线）、「标记状态」快速切换线索状态，以及与用户沟通的备注填写框，保存后更新线索时间线。 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | -
42 |  |  | 线索状态操作 | 确认成交与扣费明细弹窗 | 将线索标记为「已成交」时弹出居中模态弹窗，展示确认成交提示、扣费明细（预存款扣除的线索服务费用）、当前余额和扣后余额，需再次点击「确认成交」按钮完成操作，支持取消返回，确认后不可回退并更新看板数据。 | 1 | 2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -
43 |  | 钱包中心 | 余额展示与充值 | 预存款余额卡片 | 钱包中心顶部卡片区域，展示当前可用预存款余额（单位元，精确到分），包含余额数字和“立即充值”操作按钮，当余额低于预警阈值（如50元）时卡片高亮提示余额不足 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | -
44 |  |  |  | 充值支付流程 | 点击充值按钮进入充值页面，提供固定金额选项（100/200/500/1000元）和自定义金额输入（1-5000元整数），选择后调起微信支付完成付款，支付成功返回钱包中心自动刷新余额，失败或取消时提示返回重试 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | -
45 |  |  | 交易流水查询 | 流水明细列表 | 钱包中心下方流水记录区域，按交易时间倒序展示列表，每条记录包含交易类型（充值/消费）、金额（带正负号）、交易时间（精确到秒）、备注说明（如“线索成交扣费-订单号xxx”），默认加载最近20条，上拉加载更多 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | -
46 |  |  |  | 流水筛选与查询 | 列表顶部提供交易类型筛选（全部/充值/消费）和时间范围筛选（选择开始日期和结束日期），筛选条件变化后列表自动刷新并重置分页，空结果时显示“暂无符合条件流水”占位提示 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -
47 |  | 成交记录 | 成交记录列表 | 列表展示与排序 | 按成交时间倒序展示成交记录列表，每条记录包含机型、成交价、成交时间、扣费金额、订单状态（已完成/已关闭），支持按成交时间排序，默认每页20条，底部提供分页器加载更多 | 1 | 0.4 | - | 0.2 | 0.4 | -
48 |  |  |  | 时间与状态筛选 | 页面顶部筛选区域，支持按成交时间范围（日期选择器）和订单状态（全部/已完成/已关闭）组合筛选，筛选后列表实时刷新，显示当前筛选条件和结果总数 | 0.8 | 0.4 | - | 0.2 | 0.4 | -
49 |  |  | 确认成交扣费弹窗 | 扣费明细展示 | 居中弹窗，展示本次成交需扣除的预存款明细，包括回收价款（市场回收价）、门店利润（透明回收价-回收价款）、平台服务费（如固定比例或金额），三项分列并合计扣费总额，附确认提示文案 | 0.4 | 0.6 | - | 0.2 | 0.4 | -
50 |  |  |  | 二次确认操作 | 弹窗底部提供「取消」和「确认成交」两个按钮，确认后提交扣费请求，调用接口扣除门店预存款账户余额，成功后关闭弹窗并刷新成交记录列表；若余额不足则Toast提示'余额不足，请充值'并中断操作 | 0.4 | 0.8 | - | 0.2 | - | -
51 | 运营管理后台 | 控制台 | 核心指标监控 | 今日核心指标卡片 | 控制台页面上方核心区域，以横向卡片布局展示今日线索数、成交数、佣金总额等关键运营数据，数字加粗突出，每张卡片包含指标名称与数值 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | -
52 |  |  |  | 指标对比与趋势提示 | 每项核心指标下方显示环比昨日或上周同期的变化百分比，正增长为绿色向上箭头，负增长为红色向下箭头；当线索或成交变动幅度超过预设阈值时，对应卡片边框高亮并出现预警图标，鼠标悬浮可查看简要说明 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | -
53 |  |  | 实时数据刷新 | 自动轮询数据更新 | 控制台页面打开后，前端每隔30秒自动调用数据概览接口获取最新指标数值，无感更新页面卡片和对比信息，页面关闭或切换后停止轮询 | 0.8 | - | 0.2 | 0.3 | - | -
54 |  |  |  | 手动刷新与状态反馈 | 页面顶部或指标卡片区提供刷新按钮，点击后立即请求最新数据并更新视图，请求期间按钮呈加载旋转状态并禁用重复点击，更新完成后在页面底部显示“最后更新于HH:MM:SS”时间戳 | 0.4 | - | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -
55 |  | 滚动数据管理 | 播报素材池管理 | 素材列表与多维筛选 | 展示所有播报素材的表格列表，每条素材包含机型名、成交价、脱敏身份、状态（启用/禁用）、添加时间等列；顶部提供按状态（标签切换）、机型名（输入搜索）、添加日期范围（日期选择器）的组合筛选，筛选项变更后列表即时刷新，空数据时显示引导提示“暂无素材，可手动添加或开启抓取”。 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -
56 |  |  |  | 单条素材操作与状态管理 | 在表格操作列中，对单条素材提供“启用/禁用”开关、“编辑”（仅限手动添加的素材）和“删除”按钮，执行操作后弹出二次确认提示，操作结果即时反馈（行状态变更/行移除），并同步影响首页播报池的内容可见性。 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -
57 |  |  | 手动添加播报 | 播报内容录入表单 | 一个侧边弹出或独立页面的表单，包含机型名称（支持从机型库下拉选择或自由输入）、成交价格（数字输入）、脱敏身份自动生成（按规则取系统当前时间戳后两位+随机姓氏+先生/女士）、并可预览播报文案“{姓氏}在{区域}卖出了{机型}，成交价¥{价格}”；支持选择区域（下拉省市或手动输入，一期支持手动输入区级地址），提交后素材默认启用并即时出现在首页播报队列末尾。 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | -
58 |  |  | 脱敏抓取配置 | 抓取规则与真实订单映射配置 | 一个配置面板，用于定义如何从真实成交订单中自动抽取数据生成播报素材；核心配置项包括：关联成交订单状态（仅“已成交”）、脱敏规则（姓氏和地址映射为随机姓氏+区级地址）、自动抓取频次（每小时/每日定时批量处理）、单次最大抓取条数（建议20条）；可点击“手动执行”按钮触发一次即时抓取，抓取到的素材自动写入素材池并标记为“自动抓取”来源。 | 1 | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -
59 |  |  |  | 抓取日志与去重检测 | 展示最近一批抓取操作的日志列表，包含执行时间、抓取订单数、成功生成素材数、跳过数（已存在相同成交记录的素材进行去重）；日志条目支持点击查看详情（哪些订单生成、哪些被跳过及原因），帮助运营确认抓取结果。 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -
60 |  |  | 批量启用/禁用 | 批量状态切换操作 | 在素材列表顶部与底部各设一个操作栏，当用户勾选多条素材后显示“批量启用”和“批量禁用”按钮，点击后弹出确认提示（“确定要批量启用/禁用选中的N条素材吗？”），确认后所有选中素材的状态同步切换，首页播报内容即时更新，操作结果以顶部消息条形式反馈成功数量，失败则提示具体失败条目和原因。 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -
61 |  | 品类与价格管理 | 品类管理 | 品类列表展示与状态管理 | Web后台“品类管理”页面以表格形式展示所有回收品类（如手机、笔记本），每个品类显示名称、图标、启用状态、关联型号数量。一期默认仅“废旧手机”品类且不可删除，支持开关控制品类在C端首页的入口显隐。 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
62 |  |  | 机型型号库管理 | 品牌与系列树形管理 | 页面左侧品牌树，支持添加/编辑/删除手机品牌，每个品牌下可维护系列（如 iPhone 15 系列），拖拽排序，品牌和系列增删改实时生效，删除时校验关联型号是否已清理。 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | -
63 |  |  |  | 型号信息维护 | 页面右侧型号列表，按所选系列展示型号卡片或表格，包括型号名称、缩略图、参考参数（如屏幕尺寸、上市年份）。支持新增/编辑/删除型号，型号名称与总部行情价API对应标识绑定，确保价格可匹配。 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | -
64 |  |  |  | 批量导入与导出 | 支持通过Excel模板批量导入型号数据（品牌、系列、型号名、参数等），导入时校验数据格式并给出错误行提示，单次最多处理500条；支持将当前筛选结果导出为Excel。 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | -
65 |  |  | 行情价同步 | 同步配置与定时任务 | 配置总部行情价API的端点地址、认证密钥和同步频率（如每小时/每天定时），后台按配置自动拉取基准价数据，同步范围覆盖所有在售型号，支持手动触发同步。 | 0.4 | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -
66 |  |  |  | 同步日志与异常处理 | 记录每次同步的起止时间、处理型号数、成功/失败数量及失败原因，提供日志列表查询。当同步失败率超过10%时触发站内告警通知管理员，失败数据自动标记并支持一键重试。 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -
67 |  |  | 定价公式配置 | 全局下浮比例设置 | 后台“定价公式”区域设置全局下浮比例，以百分比形式输入（如5%），作用于所有机型的基准行情价，修改后前端展示价按公式实时计算预览。支持填写0-99之间的数字，保存后全站通用。 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
68 |  |  |  | 机况折扣系数配置 | 配置不同机况的折扣系数：开关机状态（正常开机折扣系数1.0、无法开机系数0.6）、屏幕状态（完好系数1.0、碎裂/漏液系数0.8），每种组合对应一个最终折扣系数因子。系数以小数点后两位配置，修改后保存立即生效，并提供公式预览示例。 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | -
69 |  |  | 全局调价 | 按品牌/品类批量调价 | 在“全局调价”页面，可按所选品牌或全部品牌整体调整下浮比例，设置生效时间可选“立即生效”或“定时生效”。支持新建调价单，预览调价前后部分型号的价格区间变化。 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | -
70 |  |  |  | 调价记录与回滚 | 提供调价历史列表，展示每次调价的执行人、时间、调整范围、调整前后的下浮比例快照。对已生效的调价单，支持一键回滚至上一个历史快照，回滚操作需二次确认并记录操作日志。 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -
71 |  | 门店管理 | 门店信息维护 | 门店列表查询与筛选 | 页面主体展示门店列表，支持按门店名称/手机号关键字搜索，按地区（省/市/区三级联动）、合作状态（启用/停用）筛选，列表包含门店名称、地址、负责人电话、推广账户余额、绑定门店老板等核心字段，默认每页20条分页 | 2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -
72 |  |  |  | 门店详情与编辑 | 点击门店进入详情页，支持修改门店基础信息（名称、地址、联系电话、门头照上传）、绑定/解绑门店老板微信、设置合作状态及营业时间，编辑后提交保存并刷新列表 | 2.2 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | -
73 |  |  | 推广账户充值调账 | 充值操作 | 选择门店后进入充值页面，输入充值金额（单位：元，支持整数），选择支付方式（线下确认或系统预存款划转），提交后自动增加该门店推广账户余额并生成充值记录 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -
74 |  |  |  | 调账操作 | 对指定门店推广账户进行余额调整，支持正向（增加）和负向（扣减）调账，需填写调账原因（下拉选择：活动赠送、客诉补偿等）和备注，提交后记录操作人与时间，账户余额实时更新 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -
75 |  |  | 推广账户流水查询 | 流水记录筛选与展示 | 展示推广账户资金变动明细列表，支持按门店、交易类型（充值/调账/锁客消耗）、时间范围筛选，列表显示变动金额、变动后余额、事由摘要及操作时间，按时间倒序排列，默认展示近30天记录，支持分页 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -
76 |  |  |  | 流水明细导出 | 将当前筛选结果导出为Excel文件，包含门店名称、交易类型、变动金额、余额、事由、操作时间等字段，单次导出上限5000条，超出自动截断并提示 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.4 | - | -
77 |  |  | 锁客看板 | 锁客数据概览 | 看板顶部展示所选门店的锁客核心指标：累计锁客数、本月新增锁客数、锁客成交数和成交转化率，支持切换门店和统计周期（本月/近7天/自定义），数据以数字卡片形式呈现，支持与上期环比展示 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | -
78 |  |  |  | 锁客客户明细列表 | 看板下方展示该门店锁定的客户明细，包含客户昵称、手机号（脱敏）、锁定时间、是否成交状态，支持按成交状态筛选，列表默认按锁定时间倒序，支持分页，点击可查看客户留资详情 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -
79 |  | 订单与派单管理 | 全量线索池查看 | 多维筛选与搜索 | 页面顶部筛选区域，支持按线索状态（待联系/已联系/已成交/已关闭多选）、提交时间范围、用户手机号、归属门店等维度组合筛选，筛选项变更后列表即时刷新并显示匹配线索总数 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -
80 |  |  |  | 线索列表与详情 | 表格列表展示线索概要信息（用户手机号、机型、提交时间、当前状态、归属门店），支持点击展开详情卡片查看完整留资信息、机况选择和估价快照，默认按提交时间倒序，每页20条并提供分页器 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | -
81 |  |  | 线索状态流转 | 状态流转操作 | 在线索详情或列表操作区，提供状态切换按钮，支持将线索从待联系手动推进至已联系、已成交或已关闭，部分状态变更（如确认成交）需调用门店成交扣费接口并记录流转时间与操作人 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | - | -
82 |  |  |  | 流转日志 | 每条线索内嵌操作时间线，按时间倒序展示每一次状态变更记录，包含旧状态→新状态、操作人、变更时间及备注，状态变更失败时在日志中记录失败原因 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | -
83 |  |  | 派单规则配置 | 派单优先级设置 | 规则配置页面，提供可视化拖拽排序设置派单优先级，一期固定默认规则为：优先分配给用户锁定门店，若无锁定则按LBS最近门店分配，支持调整优先级顺序并预览生效逻辑 | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | -
84 |  |  |  | 派单范围与排除 | 可配置参与派单的门店范围（全部门店或按城市/区域勾选），以及排除在派单之外的门店标签（如欠费停用、当日接单量已达上限），配置保存后实时生效于新线索派发 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | -
85 |  |  | 超时告警处理 | 超时阈值配置 | 告警设置页，可分别配置新线索待联系超时（如30分钟）和已联系待成交超时（如24小时）的时长阈值，支持启用/停用对应的告警规则 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
86 |  |  |  | 告警通知与列表 | 触发超时后自动生成告警记录进入后台告警列表，同时通过站内信或服务号模板消息通知运营人员和对应门店；告警列表支持按状态（待处理/已处理）筛选，每条告警显示线索ID、超时时长、当前归属门店，并提供快速跳转至线索详情的入口 | 1.2 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | -
87 |  |  | 人工派单干预 | 手动改派分配 | 在线索详情或批量操作区，提供手动改派功能，运营人员可将未被领取或超时未处理的线索重新指定给任一可接单门店，改派时需填写改派原因并二次确认 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -
88 |  |  |  | 批量派发与领取回收 | 支持勾选多条未分配或归属不合理的线索，批量执行重新派发或回收至公海池，批量操作结果以异步任务执行并显示进度提示，完成后生成操作日志 | 1 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | -
89 |  | 分销与财务管理 | 佣金比例配置 | 全局佣金比例设置 | 运营后台配置页面，设置全平台默认一级佣金比例（如成交价的 X%），支持百分比输入与实时计算示例（如成交价1000元可得佣金XX元），保存后实时生效并推送变更通知 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -
90 |  |  |  | 门店佣金比例覆盖 | 在门店管理详情页提供佣金比例覆盖能力，支持为特定门店设置独立的佣金比例，覆盖全局默认值，未设置的门店沿用全局比例，列表展示门店名称与当前佣金比例，支持批量导入/导出 | 1.6 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | -
91 |  |  | 分销员管理 | 分销员列表与筛选 | 运营后台分销员管理页面，列表展示分销员头像、昵称、绑定手机号、邀请客户数、累计获得佣金、可提现余额，支持按分销员状态（正常/禁用）、注册时间范围、邀请客户数排序筛选，每页20条 | 1 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -
92 |  |  |  | 分销员详情与贡献明细 | 点击分销员进入详情页，展示该分销员的个人信息、收益汇总（累计佣金、已提现、待入账），以及其邀请的客户列表（客户昵称、注册时间、成交订单数与金额），支持查看客户详情 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -
93 |  |  | 佣金流水查询 | 佣金流水列表与筛选 | 佣金流水页面，以表格形式展示每一笔佣金记录（分佣对象、来源订单、来源客户、金额、类型（一级佣金）、状态（已到账/待入账/失败）、时间），支持按分销员姓名/手机号、订单号、时间范围、状态组合筛选，默认按时间倒序，每页20条 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -
94 |  |  |  | 佣金流水导出 | 在佣金流水列表页提供导出按钮，支持将当前筛选结果导出为Excel，包含所有可见字段，单次最多导出10000条，超限分批下载并提示，导出期间显示进度 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -
95 |  |  | 提现处理 | 提现申请列表与审核 | 提现管理页面，展示分销员发起的提现申请列表（申请人、申请金额、账户信息、申请时间、状态），支持人工审核通过/驳回，审核通过后触发企业付款到零钱，驳回需填写原因 | 1.2 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 1 | -
96 |  |  |  | 企业付款到零钱执行 | 审核通过后后台调用微信支付企业付款到零钱接口，将佣金转入分销员微信零钱，记录付款流水号、状态、到账时间，处理失败时自动进入重试队列并提示运营人员 | - | 3 | 0.4 | 0.8 | - | -
97 |  |  |  | 提现失败处理 | 提现处理列表展示失败原因（如余额不足、账户异常），运营人员可手动发起重试或换渠道处理，失败记录保留以便排查 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -
98 |  |  | 佣金发放监控 | 发放状态监控看板 | 监控中心页面，实时展示当日/近7天佣金发放总数、成功数、失败数、待处理数，以饼图显示成功/失败/进行中比例，列表滚动显示近50条发放记录与状态 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | -
99 |  |  |  | 异常告警与通知 | 当单日发放失败次数超过阈值（如5次）或企业付款余额不足时，系统通过站内信和微信服务号模板消息向运营管理员推送告警，包含失败原因和订单号 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -
100 |  |  |  | 自动重试规则 | 系统默认对失败发放每30分钟自动重试一次，最多重试3次，3次后标记为需人工处理，重试记录可查看详情 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -
工时合计 | [5 empty] | 89 | 95.4 | 25.2 | 38.4 | 48.2
工时单价 | [5 empty] | 700 | 850 | 850 | 600 | 650
工时费小计 | [5 empty] | 62300 | 81090 | 21420 | 23040 | 31330
工时费合计 | [5 empty] | 219180
利润15% | [5 empty] | 32877
税金6% | [5 empty] | 15123.42
合计 | [5 empty] | 267180.42