## 报价单
重庆酷小贝软件开发有限公司软件报价清单（金额：元）
客户名称： |  | 未指定客户 |  | 报价单位： | 重庆酷小贝软件开发有限公司
项目名称： |  | 客户信息 |  | 报价时间： | 2026-07-29
序号 | 模块 | 子模块 | 功能 | 子功能 | 功能描述 | 前端开发 | 后端开发 | 产品经理 | 测试 | UI 设计 | 备注
1 | C端微信小程序 | 附近门店 | 门店列表与距离排序展示 | 自动定位与距离计算 | 页面加载时自动获取用户位置授权，基于腾讯地图或高德地图API将经纬度转换为区级地址，并计算用户与各门店的直线距离，距离精确到0.1km，两公里内的门店标注“最近”标签 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -
2 |  |  |  | 门店卡片列表展示 | 以垂直列表展示附近门店，每张卡片包含门头图（圆形缩略图）、门店名称、简要地址（截断显示区+街道）、距离（如1.2km），按距离由近及远排序，支持下拉刷新，空状态引导检查定位权限或扩大搜索范围 | 1 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -
3 |  |  | 门店详情与联系操作（电话/微信/导航） | 门店详情半屏弹出 | 点击门店卡片从底部弹出半屏详情页，展示门头图大图、完整地址、营业时间（如有）、距离和“最近”标签，底部固定操作栏包含三个联系入口 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -
4 |  |  |  | 一键拨打电话 | 在操作栏显示门店联系电话，点击直接调起手机拨号盘，预填号码并提示用户是否呼叫，无电话时隐藏该按钮 | 0.2 | - | - | 0.2 | - | -
5 |  |  |  | 一键添加微信 | 在操作栏显示微信图标按钮，点击先复制门店微信号至剪贴板并弹出确认弹窗，用户确认后跳转微信App（通过wx.openCustomerServiceConversation或生成自定义scheme），若门店未填写微信号则置灰并提示“暂无微信号” | 0.4 | - | - | 0.2 | - | -
6 |  |  |  | 一键导航 | 在操作栏显示导航图标按钮，点击调起第三方地图App（优先微信内置地图，备选腾讯地图/高德地图），传入门店经纬度作为终点，生成驾车路线规划 | 0.2 | - | - | 0.2 | - | -
7 |  | 估价入口 | 搜索手机估价 | 搜索框与搜索建议 | 估价入口顶部搜索栏，支持输入手机品牌或型号关键词，输入时下拉展示匹配的搜索建议（优先展示最近搜索历史），点击建议或键盘搜索触发品牌/型号匹配流程 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -
8 |  |  |  | 搜索结果与机型选择 | 根据搜索关键词匹配机型列表，以卡片形式展示品牌、型号、规格（内存/颜色），一期需兼容废旧和二手两类回收场景的机型库，无匹配结果时给出模糊引导（如“未找到该机型，可拍照识别”） | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -
9 |  |  |  | 拍照识别引导 | 搜索栏旁常驻拍照图标，点击后调起相机或相册，将照片传至AI智能体进行品牌型号识别，识别成功后自动跳转对应估价流程，拍照模糊时引导重新拍摄或手动选择 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -
10 |  |  | 回收数据实时展示 | 滚动数据组件 | 估价入口页面中部嵌入横向自动滚动条，展示近期成交的脱敏回收记录（姓+先生/女士、区级地址、机型、成交价），一期使用20-30条预置种子数据实现循环滚动，暖色背景搭配回收图标，避免用户并发计算压力 | 1.2 | - | 0.3 | 0.2 | 0.8 | -
11 |  |  | 回收品类选择入口 | 品类入口布局 | 展示区以宫格卡片呈现四大回收品类——废旧手机、平板、笔记本、电脑主机，每项带品类图标和名称，一期支持四个品类全部上线并配置跳转路径 | 0.4 | - | 0.3 | 0.2 | 0.8 | -
12 |  |  |  | 品类跳转与参数传递 | 点击品类卡片跳转至对应机型的品牌选择页（废旧品类传递给AI估价流程区分废旧标识），携带品类ID和回收类型参数，保持用户估价上下文连贯 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | -
13 |  |  | 二手手机品牌与估价入口 | 二手手机品牌展示 | 二手手机专区以品牌Logo/名称网格形式展示主流品牌（如苹果、华为、小米、OPPO、vivo等），数据从后台品牌配置获取，每个品牌卡片可点击进入对应二手机型列表 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -
14 |  |  |  | 二手手机价格与估价引导 | 品牌下方的热门机型/快速估价入口，展示机型名称和系统生成的估价价格（价格=库存API同步基准价×(1-后台设置的二手下调比例15%)，取整展示），点击直接进入该机型二手估价全流程（选内存→成色→报价→推送门店） | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -
15 |  | 我的 | 钱包与流水 | 钱包概览卡片 | 页面顶部卡片，展示冻结余额和可用余额两个数字，冻结余额旁附带说明提示图标，点击可查看冻结明细 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | -
16 |  |  |  | 资金流水列表 | 按时间倒序展示流水记录，每条记录含交易类型（收入/支出/提现冻结/解冻）、金额、时间、关联订单编号，支持滑动分页加载，空数据时显示'暂无流水记录'占位图 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -
17 |  |  | 保证金账户管理 | 保证金状态展示 | 展示当前保证金金额、缴纳状态（已缴纳/未缴纳/部分冻结）、冻结金额及冻结原因，未缴纳时显示'立即缴纳'按钮，已缴纳则显示缴纳日期和凭证 | 1.6 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | -
18 |  |  |  | 保证金扣罚与退还记录 | 记录列表，展示每一次扣罚（违规原因、扣罚金额、时间）和退还（退还金额、时间），支持查看详情，空数据时显示'暂无扣罚与退还记录' | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -
19 |  |  | 个人资料上传与认证 | 身份信息表单 | 包含姓名、身份证号、身份证正反面照片上传、个人照片上传，身份证照片支持OCR自动识别填充姓名和号码，提交后进入后台审核 | 2 | 2.4 | 0.4 | 1 | 1 | -
20 |  |  |  | 线下培训状态 | 显示线下培训状态（未培训/已培训/已通过），已通过则展示培训日期和讲师，未培训则显示培训预约入口和联系方式 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
21 | 门店老板版小程序 | 首页 | 今日经营概览 | 今日新订单数卡片 | 首页顶部左侧区域，展示'今日新订单'标签与数字，数字加粗高亮，基于订单创建日期统计划分为今日，无订单时显示'0'，进入页面时加载最新数据，支持下拉刷新。 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
22 |  |  |  | 待发货数卡片 | 首页顶部右侧区域，紧邻今日新订单，展示'待发货'标签与数字，数字来自状态为'待发货'的订单总数统计，无待发货物时显示'0'，卡片可点击跳转至发货Tab。 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
23 |  |  | 钱包余额概览 | 可用余额卡片 | 首页钱包概览区域左侧，展示'可用余额'标签与金额，金额以元为单位保留两位小数，来源为门店钱包表中可用余额字段，可点击进入钱包明细。 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
24 |  |  |  | 冻结余额卡片 | 右侧紧邻可用余额，展示'冻结余额'标签与金额，金额格式同上，来源为订单发货后冻结记录汇总，无冻结金额时显示'0.00'，卡片可点击跳转至冻结明细页。 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
25 |  | 订单 | 新订单列表与处理 | 新订单列表展示 | 订单Tab下的新订单列表区域，每条记录以卡片形式展示客户头像、姓氏、手机/平板/笔记本机型、估价金额和下单时间，列表顶部显示今日新订单总数，支持下拉刷新，无新订单时展示空状态插图与文案 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1 | -
26 |  |  |  | 订单快捷操作 | 新订单卡片底部操作栏，提供「拨打电话」按钮（调起手机原生拨号功能直接联系客户）和「确认成交」按钮，点击确认成交后订单移至已成交列表，并将状态同步更新至门店数据看板 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -
27 |  |  | 已成交订单查看 | 成交订单列表与详情 | 已成交订单列表以时间倒序展示，每条记录包含客户联系方式、回收机型、成交价格和成交时间，空状态时提示暂无成交记录，点击单条可展开查看完整的客户信息和交易详情快照 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1 | -
28 |  |  |  | 成交记录查询 | 已成交列表顶部的基础查询区域，支持按客户手机号或姓名进行模糊搜索，并提供最近7天、最近30天、本月等快捷时间筛选标签，筛选后列表实时更新并显示匹配结果条数 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | -
29 |  | 发货 | 待发货订单列表 | 待发货订单列表展示 | 页面主体区域，以列表形式展示所有待发货订单，每条订单显示订单编号、用户昵称、回收品类、估价金额、下单时间。列表顶部提供状态筛选标签（全部/待京东发货/待自行发货），支持下拉刷新和上拉加载，无订单时显示空状态提示。 | 1.2 | 1.2 | - | 0.4 | 0.6 | -
30 |  |  |  | 发货操作入口 | 每条订单卡片底部提供两个操作按钮：「立即发走」（蓝色主按钮）和「自行发货」（灰色次按钮），点击后分别进入到京东物流发货或自行发货录入流程。 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.2 | -
31 |  |  |  | 订单列表展示 | 页面主体区域，以列表形式展示所有待发货订单，每项显示订单编号、客户昵称、回收机型、成交时间和当前状态，支持上拉分页加载，每页20条，顶部显示待发货总数 | 1 | 1 | - | 0.4 | 0.6 | -
32 |  |  |  | 空状态与加载状态 | 列表无数据时展示空状态插画和“暂无待发货订单”提示文案，数据加载过程中展示骨架屏或加载动画 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.6 | -
33 |  |  | 京东物流发货 | 京东物流协议签署与检查 | 首次使用京东物流发货时，弹出协议签署页面，展示物流服务协议全文，需门店老板勾选同意并电子签名后提交。系统记录签署状态，已签署则跳过此步骤直接进入下单。未签署时禁止操作京东发货。 | 2 | 1.2 | - | 0.8 | 1 | -
34 |  |  |  | 京东物流一键下单 | 基于京东物流API，自动获取订单中回收设备的寄件地址（门店地址）和收件地址（后台预设的公司收货地址），生成运单并返回京东物流单号。下单成功后订单状态更新为「已发货」，对应金额转入冻结余额，同时订单列表不再显示该条目，物流追踪节点（上门取件→运输中→签收）开始更新。 | 0.4 | 3 | - | 0.8 | - | -
35 |  |  |  | 发起京东发货 | 从订单详情或列表操作入口点击“京东发货”，弹出物流协议确认弹窗，用户同意后调用京东物流API创建运单并自动回填运单号，订单状态更新为“待揽收”，同时冻结该订单对应的推广人员收益金额 | 0.8 | 3 | - | 0.8 | 0.2 | -
36 |  |  |  | 物流状态追踪 | 在订单详情中展示京东物流完整追踪节点（上门取件→运输中→签收），数据从京东API实时同步，状态变更时自动刷新 | 1.4 | 1.8 | - | 0.6 | 0.8 | -
37 |  |  | 自行发货录入 | 自行发货表单填写 | 弹出表单页，门店老板可输入物流单号（文本输入框，必填）和选择物流公司（下拉列表，包含顺丰、中通、圆通、韵达、其他等选项）。提交后订单状态更新为「已发货」，对应金额转入冻结余额，同时订单从待发货列表中移除，物流追踪基于手动输入的单号进行后续节点更新。 | 0.6 | 1 | - | 0.4 | 0.6 | -
38 |  |  |  | 手动录入物流信息 | 在订单详情页点击“自行发货”，弹出表单填写快递公司（下拉选择常见快递或手动输入）和物流单号，提交后订单状态更新为“已发货（自行物流）”，同时冻结该订单对应的推广人员收益金额 | 0.6 | 1.2 | - | 0.4 | 0.2 | -
39 |  |  |  | 单号查询与追踪 | 已录入的物流单号支持点击复制，并提供“查询物流”按钮跳转至快递100等公共查询页面进行轨迹追踪 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | -
40 |  | 数据看板 | 用户增长统计 | 本月新增用户卡片 | 数据看板顶部区域，展示“本月新增用户数”数字指标卡片，数字从后端接口实时获取，卡片显示加载态（骨架屏）和空数据态（显示0），数字大于0时展示绿色上升箭头图标。 | 0.8 | 0.4 | - | 0.3 | 0.6 | -
41 |  |  |  | 累计用户卡片 | 紧邻本月新增卡片右侧，展示“累计用户数”数字指标卡片，视觉采用次要色调与本月新增形成对比，同样支持加载、空数据状态，数值超过1万时自动转换为“万”为单位（如1.2万）。 | 0.8 | 0.4 | - | 0.3 | 0.4 | -
42 |  |  | 回收利润分析 | 回收利润指标卡片组 | 数据看板中部区域，以横向三列卡片布局展示“回收单数”“总成本”“总营收”三个核心数字，每个卡片包含指标名称与数值，数据来自后端回收订单统计，加载时显示骨架屏，无数据时显示“-”，数值含货币单位时精确到分。 | 1.2 | 1.5 | - | 0.5 | 0.8 | -
43 |  |  |  | 毛利与利润率展示 | 紧接指标卡片组下方，展示“毛利”绝对值与“利润率”百分比，利润率保留一位小数，毛利为营收减成本，颜色动态变化（正数绿色，负值红色），数据更新频率与卡片组一致。 | 0.8 | 0.4 | - | 0.3 | 0.3 | -
44 |  |  | 发货数据统计 | 发货数据指标卡片 | 数据看板下部区域，展示“发货单数”“已结算金额”两个数字卡片，发货单数实时统计已完成发货的订单量，已结算金额统计已到账的发货金额，加载与空状态处理同上。 | 0.6 | 1 | - | 0.3 | 0.4 | -
45 |  |  |  | 待结算金额提醒 | 发货指标卡片右侧或下方，以高亮色块展示“待结算金额”数字，金额大于0时显示醒目提醒色（橙色），并在金额旁附带问号图标，点击可查看待结算明细说明。 | 0.8 | 1.2 | - | 0.4 | 0.8 | -
46 |  | 我的 | 钱包与流水 | 钱包概览卡片 | 页面顶部卡片，展示冻结余额和可用余额两个数字，冻结余额旁附带说明提示图标，点击可查看冻结明细 | 0.8 | 0.8 | - | 0.2 | 0.2 | -
47 |  |  |  | 资金流水列表 | 按时间倒序展示流水记录，每条记录含交易类型（收入/支出/提现冻结/解冻）、金额、时间、关联订单编号，支持滑动分页加载，空数据时显示'暂无流水记录'占位图 | 0.6 | 0.8 | - | 0.4 | 0.4 | -
48 |  |  | 保证金账户管理 | 保证金状态展示 | 展示当前保证金金额、缴纳状态（已缴纳/未缴纳/部分冻结）、冻结金额及冻结原因，未缴纳时显示'立即缴纳'按钮，已缴纳则显示缴纳日期和凭证 | 0.6 | 0.8 | - | 0.4 | 0.4 | -
49 |  |  |  | 保证金扣罚与退还记录 | 记录列表，展示每一次扣罚（违规原因、扣罚金额、时间）和退还（退还金额、时间），支持查看详情，空数据时显示'暂无扣罚与退还记录' | 0.6 | 0.6 | - | 0.4 | 0.4 | -
50 |  |  | 个人资料上传与认证 | 身份信息表单 | 包含姓名、身份证号、身份证正反面照片上传、个人照片上传，身份证照片支持OCR自动识别填充姓名和号码，提交后进入后台审核 | 1 | 1 | - | 0.6 | 0.6 | -
51 |  |  |  | 线下培训状态 | 显示线下培训状态（未培训/已培训/已通过），已通过则展示培训日期和讲师，未培训则显示培训预约入口和联系方式 | 0.4 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | -
52 | 推广人员版小程序 | 收益首页 | 收益概览 | 收益数据总览卡片 | 收益首页顶部数据卡片区，展示累计成交单数（单位：单）、冻结余额（单位：元）、可用余额（单位：元）三项核心指标，冻结余额旁带“?”图标，点击弹出说明浮层（含冻结原因及预计解冻时间），数据通过接口实时拉取并展示加载骨架屏 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | -
53 |  |  |  | 收益数据刷新与状态提示 | 页面支持下拉触发数据刷新，刷新期间顶部显示加载动效；网络异常或超时时展示“网络开小差”提示与重试按钮，首次进入无数据时展示空状态引导插画与文案 | 1 | - | 0.2 | 0.4 | 0.8 | -
54 |  |  | 立即提现 | 提现发起与金额校验 | 首页底部悬浮“立即提现”按钮，点击弹出提现浮层，显示当前可用余额，提现金额输入框支持手动输入或“全部提取”快捷填充，自动校验单笔最小1元、不超过可用余额，实时计算并展示到账金额（一期无手续费，标注“0手续费”），提供取消与确认操作 | 1.2 | - | 0.2 | 0.3 | 0.6 | -
55 |  |  |  | 提现结果与记录 | 确认提现后调用微信商家转账到零钱接口，展示处理中状态（加载动画），成功后展示到账金额与预计到账时间，失败则显示失败原因与重试按钮；提现完成后页面静默更新可用余额，浮层底部提供“提现记录”入口可跳转至明细页 | 0.6 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -
56 |  | 推广二维码 | 永久二维码生成与分享 | 二维码生成与持久化 | 在「我的二维码」页面，生成一张包含推广员唯一标识的永久专属二维码图片，二维码指向带参小程序路径，离职后后台停用使其失效。图片缓存至本地并支持重新生成 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -
57 |  |  |  | 一键分享与保存 | 二维码卡片下方提供「分享小程序卡片」按钮，调起微信分享接口发送分享消息；长按二维码图片支持保存至相册或直接转发给好友 | 0.6 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -
58 |  |  | 绑定规则与状态查看 | 绑定规则说明展示 | 二维码下方固定展示绑定规则卡片，说明“一次扫码单次绑定，72小时内有效，超时自动解除，扫码即绑”，文案清晰，必要时用图标辅助 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -
59 |  |  |  | 扫码绑定状态列表 | 页面展示近7天内扫码并绑定的用户列表，每项显示用户头像昵称、扫码绑定时间、剩余有效倒计时（小于1小时红色预警）、当前状态（已扫码/已成交/已超时解除），空态提示“暂无扫码绑定记录” | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -
60 |  | 客户订单 | 客户列表与状态筛选 | 客户列表展示 | 以卡片列表形式展示所有绑定的客户，每张卡片包含客户昵称/头像、绑定时间、当前状态标签（已扫码/已成交/已发货/已结算），支持下拉刷新和上拉加载更多，每页20条 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | -
61 |  |  |  | 状态筛选切换 | 列表顶部提供四个状态标签页（已扫码、已成交、已发货、已结算），点击快速切换筛选，当前选中标签高亮并显示对应数量，默认展示全部客户 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
62 |  |  | 验机清单查看 | 验机详情展示 | 进入客户详情页展示该客户的验机清单，结构化呈现品牌型号、开机状态（正常/无法开机）、屏幕状况（完好/碎裂/漏液等）、外观成色、能否进入系统等关键验机项，并在每项旁标注验机结果，支持图片附件查看 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | -
63 |  |  | 确认成交操作 | 确认成交按钮及二次确认 | 在已扫码状态的客户详情或订单操作区，提供‘确认成交’按钮，点击后弹出确认弹窗，再次确认后调用后端接口，触发订单状态变更为已成交并自动发起公司打款流程 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
64 |  | 发货管理 | 待发货订单列表 | 待发货订单列表展示 | 页面主体区域，以列表形式展示所有待发货订单，每条订单显示订单编号、用户昵称、回收品类、估价金额、下单时间。列表顶部提供状态筛选标签（全部/待京东发货/待自行发货），支持下拉刷新和上拉加载，无订单时显示空状态提示。 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
65 |  |  |  | 发货操作入口 | 每条订单卡片底部提供两个操作按钮：「立即发走」（蓝色主按钮）和「自行发货」（灰色次按钮），点击后分别进入到京东物流发货或自行发货录入流程。 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -
66 |  |  |  | 订单列表展示 | 页面主体区域，以列表形式展示所有待发货订单，每项显示订单编号、客户昵称、回收机型、成交时间和当前状态，支持上拉分页加载，每页20条，顶部显示待发货总数 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
67 |  |  |  | 空状态与加载状态 | 列表无数据时展示空状态插画和“暂无待发货订单”提示文案，数据加载过程中展示骨架屏或加载动画 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 | -
68 |  |  | 京东物流发货 | 京东物流协议签署与检查 | 首次使用京东物流发货时，弹出协议签署页面，展示物流服务协议全文，需门店老板勾选同意并电子签名后提交。系统记录签署状态，已签署则跳过此步骤直接进入下单。未签署时禁止操作京东发货。 | 2 | 1 | 0.4 | 1 | 0.8 | -
69 |  |  |  | 京东物流一键下单 | 基于京东物流API，自动获取订单中回收设备的寄件地址（门店地址）和收件地址（后台预设的公司收货地址），生成运单并返回京东物流单号。下单成功后订单状态更新为「已发货」，对应金额转入冻结余额，同时订单列表不再显示该条目，物流追踪节点（上门取件→运输中→签收）开始更新。 | 0.6 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | -
70 |  |  |  | 发起京东发货 | 从订单详情或列表操作入口点击“京东发货”，弹出物流协议确认弹窗，用户同意后调用京东物流API创建运单并自动回填运单号，订单状态更新为“待揽收”，同时冻结该订单对应的推广人员收益金额 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -
71 |  |  |  | 物流状态追踪 | 在订单详情中展示京东物流完整追踪节点（上门取件→运输中→签收），数据从京东API实时同步，状态变更时自动刷新 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -
72 |  |  | 自行发货录入 | 自行发货表单填写 | 弹出表单页，门店老板可输入物流单号（文本输入框，必填）和选择物流公司（下拉列表，包含顺丰、中通、圆通、韵达、其他等选项）。提交后订单状态更新为「已发货」，对应金额转入冻结余额，同时订单从待发货列表中移除，物流追踪基于手动输入的单号进行后续节点更新。 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -
73 |  |  |  | 手动录入物流信息 | 在订单详情页点击“自行发货”，弹出表单填写快递公司（下拉选择常见快递或手动输入）和物流单号，提交后订单状态更新为“已发货（自行物流）”，同时冻结该订单对应的推广人员收益金额 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -
74 |  |  |  | 单号查询与追踪 | 已录入的物流单号支持点击复制，并提供“查询物流”按钮跳转至快递100等公共查询页面进行轨迹追踪 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -
75 |  | 我的 | 钱包与流水 | 钱包概览卡片 | 页面顶部卡片，展示冻结余额和可用余额两个数字，冻结余额旁附带说明提示图标，点击可查看冻结明细 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
76 |  |  |  | 资金流水列表 | 按时间倒序展示流水记录，每条记录含交易类型（收入/支出/提现冻结/解冻）、金额、时间、关联订单编号，支持滑动分页加载，空数据时显示'暂无流水记录'占位图 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -
77 |  |  | 保证金账户管理 | 保证金状态展示 | 展示当前保证金金额、缴纳状态（已缴纳/未缴纳/部分冻结）、冻结金额及冻结原因，未缴纳时显示'立即缴纳'按钮，已缴纳则显示缴纳日期和凭证 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -
78 |  |  |  | 保证金扣罚与退还记录 | 记录列表，展示每一次扣罚（违规原因、扣罚金额、时间）和退还（退还金额、时间），支持查看详情，空数据时显示'暂无扣罚与退还记录' | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -
79 |  |  | 个人资料上传与认证 | 身份信息表单 | 包含姓名、身份证号、身份证正反面照片上传、个人照片上传，身份证照片支持OCR自动识别填充姓名和号码，提交后进入后台审核 | 2 | 2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | -
80 |  |  |  | 线下培训状态 | 显示线下培训状态（未培训/已培训/已通过），已通过则展示培训日期和讲师，未培训则显示培训预约入口和联系方式 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
81 | Web运营后台 | 控制台 | 关键业绩指标总览 | 今日数据指标卡片展示 | 控制台页面顶部，以4-5个指标卡片并排展示今日核心经营数据：新增订单数、成交单数、已发货单数、待质检单数、今日收益总额，数据每5分钟自动刷新并更新时间戳，卡片可点击下钻至对应订单列表 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | -
82 |  |  |  | 门店与用户规模概览 | 指标卡片下方区域，分两列展示累计门店数（区分入驻总数与本月新增）和累计用户数（区分C端用户与推广人员），数值以大字突出显示，下方附本月新增环比变化 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | -
83 |  |  | 实时订单与发货动态 | 实时订单动态列表 | 控制台侧边或下方动态信息流，实时展示最近20条新订单产生通知，每条含订单ID（截断显示后6位）、用户昵称、机型、估价金额和距当前时间，新订单以高亮动画进入列表，支持滚动 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0.8 | 1 | -
84 |  |  |  | 发货状态更新时间线 | 与订单动态并列或切换展示，实时显示最近20条发货状态变更（京东已取件、运输中、已签收等），每条含订单ID、发货方式、当前节点和更新时间，取件和签收状态用不同颜色标记 | 1.4 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | -
85 |  | 价格管理 | 基准价同步管理 | 库存API对接配置 | 配置库存系统API的接口地址、鉴权密钥(API Key)及请求频率限制，建立基准价和机型图片的数据拉取通道，支持连通性测试与异常告警通知 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -
86 |  |  |  | 定时同步任务与日志 | 后台任务调度页面，设定同步周期（如每30分钟/每日凌晨），展示最近10次同步任务的执行状态、耗时、同步条数，支持手动触发全量同步，失败时记录错误详情并支持重试 | 1.2 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | -
87 |  |  | 品类调价参数配置 | 品类调价开关与比例设置 | 列表形式展示全部回收品类（废旧手机/笔记本/主机、二手手机），每行提供开关按钮（启用/停用调价）和百分比输入框（范围-99%至+99%），支持一键恢复默认比例（废旧-30%，二手-15%），修改后自动预览展示价计算公式（基准价×(1-比例)） | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | -
88 |  |  |  | 配置保存与生效提示 | 保存配置时校验比例合法性，保存成功后弹出全局提示“调价参数已更新，C端报价即时生效”，并记录最后修改人和修改时间在页面顶部展示 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | -
89 |  | 订单管理 | 订单列表与搜索过滤 | 全量订单列表展示 | 页面主体为订单表格，默认按创建时间倒序展示所有订单，每页20条，分页器支持页码跳转和每页条数（20/50/100）切换。每条订单显示订单ID、用户昵称/手机号、品类/品牌型号、订单状态（标签形式）、估价金额、下单时间，支持点击进入详情。无数据时展示空状态提示，加载中显示骨架屏。 | 1.2 | 0.8 | - | 0.4 | 0.4 | -
90 |  |  |  | 多条件筛选搜索 | 页面顶部筛选区域，提供订单ID精确搜索框、下单时间范围选择器（日期区间）、订单状态多选下拉（待确认/已确认/已驳回等），筛选项变更后列表实时刷新并显示当前筛选结果总数。支持一键重置所有筛选条件。 | 0.8 | 0.8 | - | 0.4 | 0.2 | -
91 |  |  | 订单详情与质检操作 | 订单详情查看 | 订单详情页展示完整信息，包含用户信息（昵称、手机号、ID）、回收品类/品牌型号/内存/成色/机况描述等估价输入项、系统估价与调整后结算金额、下单时间与状态流转记录，以及用户上传的机况图片（支持点击放大）。页面布局清晰分区，便于质检人员快速获取信息。 | 1.2 | 1 | - | 0.4 | 0.6 | -
92 |  |  |  | 质检确认与驳回操作 | 页面底部固定操作栏，提供「确认成交」（通过质检）和「驳回」两个主按钮。点击「确认成交」后调用后台接口更新订单状态为已确认；点击「驳回」弹出驳回原因填写框（必填，最大200字），提交后订单状态变为已驳回并通知用户。操作后页面状态按钮置灰不可重复操作。 | 0.8 | 0.8 | - | 0.4 | 0.2 | -
93 |  |  | Excel导出 | 订单数据导出为Excel | 订单列表页顶部操作区提供「导出Excel」按钮，点击后将当前筛选条件下的订单数据导出为Excel文件，导出字段包含订单ID、用户信息、品类/型号、状态、估价、时间等。单次导出上限5000条，超过时自动分批生成多个文件并提示下载。导出过程中按钮置为「导出中...」并显示进度提示，完成后自动触发浏览器下载。 | 1.6 | 1.6 | - | 0.6 | - | -
94 |  | 合作方管理 | 合作方账号与门店管理 | 合作方账号开通 | 位于合作方管理模块顶部操作区，表单包含合作方名称、联系人、手机号、保证金金额（一期待定，先预留字段）及合作协议上传入口，提交后生成唯一合作方编码并初始化门店列表容器，默认状态为启用 | 1 | 1 | - | 0.4 | 0.4 | -
95 |  |  |  | 发展门店列表 | 以分页表格展示该合作方下所有门店，每页20条，列包含门店名称、地址、门店类型、入驻时间、累计成交单数、当前状态，支持按门店名称模糊搜索和状态筛选，每行提供“查看详情”跳转至门店资料页 | 0.8 | 1 | - | 0.3 | 0.4 | -
96 |  |  |  | 门店成交统计 | 表格上方提供该合作方下门店成交总览卡片（累计成交单数、总金额），支持按日期范围筛选统计，数据可导出为Excel（一期仅订单数据导出复用） | 1 | 1.6 | - | 0.4 | 0.4 | -
97 |  |  | 交易流水明细 | 流水查询与筛选 | 位于合作方详情页的交易流水Tab，展示与合作方相关的资金流水列表，默认按时间倒序，每页20条，支持按交易类型（门店佣金、退货、提现等）、交易单号、时间范围组合筛选，筛选后显示结果总数 | 1.2 | 1.2 | - | 0.4 | 0.4 | -
98 |  |  |  | 流水明细项 | 每条记录展示交易时间、交易单号、关联门店、交易类型、金额（入金/出金标识）、余额变动、流水状态（成功/待处理/失败），点击单号可展开查看关联订单详情（如对应回收订单编号） | 1 | 1 | - | 0.3 | 0.4 | -
99 |  |  | 收益概览与报表 | 收益概览面板 | 合作方详情页顶部展示核心收益指标卡片，包括累计合作门店数、当月新增门店数、累计结算金额、上月收益、本月预期收益（按已完成成交预估），数据基于后台实时计算，配合提示说明一期结算金额为手动录入 | 0.6 | 1.2 | - | 0.3 | 0.4 | -
100 |  |  |  | 收益报表导出 | 面板下方提供报表区域，支持选择月度区间，点击“生成报表”后系统汇总该区间内各门店成交明细、佣金计算明细，一期以手动整理Excel方式提供下载链接（如上传至COS），报表内容包含门店名称、成交单数、成交金额、佣金比例、佣金金额、结算状态 | 0.8 | 2 | - | 0.5 | 0.4 | -
101 |  |  | 历史结算记录 | 结算记录列表 | 在合作方详情页的历史结算Tab，展示该合作方的所有结算记录，每页20条，列表包含结算月份、结算金额、结算时间、打款状态（已打款/待打款）、凭证链接，支持按结算月份筛选 | 1 | 1 | - | 0.3 | 0.4 | -
102 |  |  |  | 结算详情查看 | 点击某条记录弹出详情面板，展示该次结算的明细：对应收益月份、结算计算过程（总成交金额×佣金比例）、参与结算的订单列表（订单编号、成交时间、金额），若有扣除项（如罚款）单独标注并说明原因 | 1.2 | 1.2 | - | 0.4 | 0.4 | -
103 |  | 物流管理 | 京东物流运单查询与追踪 | 运单号精确查询 | 物流管理页面顶部单号搜索区，支持输入京东快递单号精确查询，基于京东物流API实时拉取运单状态，查询后展示物流概览（当前状态节点、更新时间），空状态提示“未找到该运单” | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -
104 |  |  |  | 物流轨迹可视化 | 运单详情面板，以时间轴组件展示完整追踪节点（已预约取件→上门取件→运输中→派送中→已签收），每个节点显示时间、地点和说明，基于京东API返回的轨迹数据渲染，无轨迹时显示“暂无物流信息” | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | -
105 |  |  | 公司收货地址管理 | 地址列表与默认设置 | 收货地址管理列表页，展示公司预设的收货地址（每页20条），每条含地址完整信息（省市区、详细地址、联系人、电话），支持设为默认地址（默认地址高亮标识，作为京东物流退货收货地），列表支持启用/停用状态切换 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -
106 |  |  |  | 新增与编辑地址表单 | 地址编辑弹窗，包含省市区三级选择器、详细地址、联系人、联系电话字段，提交前校验必填项和电话格式，保存后更新地址列表，新增地址默认停用需手动启用 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | -
107 |  |  | 自行发货单号追踪 | 单号录入与查询 | 自行发货追踪页顶部，提供快递单号输入框和快递公司选择器（支持顺丰、中通、圆通等主流快递），提交后调用第三方物流追踪接口查询，查询期间显示加载状态，无结果或无效单号提示相应错误 | 0.8 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -
108 |  |  |  | 第三方物流轨迹展示 | 查询结果面板，以时间轴展示物流轨迹节点（取件、运输中、派送、签收等），节点信息来自第三方API返回，无轨迹或单号未识别时显示对应空状态提示 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | -
109 |  | 账号与权限 | 账号创建与权限管理 | 账号创建表单 | 后台管理员创建运营账号的弹窗或页面表单，包含手机号/邮箱（登录名）、姓名、角色（下拉选择：超级管理员/普通运营）和临时密码字段，提交后自动生成账号并发送通知 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -
110 |  |  |  | 账号列表与状态管理 | 以表格形式展示所有运营账号，列为账号ID、姓名、角色、创建时间、状态（启用/停用）和最近登录时间，支持按角色筛选、关键词搜索，每行提供「重置密码」「启用/停用」操作按钮 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -
111 |  |  | 登录日志与安全审计 | 登录日志记录与查询 | 记录所有运营账号的登录行为（登录IP、设备信息、登录时间、是否成功），在后台列表页提供时间范围、账号、登录结果筛选，默认按时间倒序展示，支持导出CSV | 1 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -
112 |  |  | 合作协议签署管理 | 签署状态列表 | 显示所有已创建账号的协议签署情况，字段包括账号姓名、角色、合作协议签署状态（未签署/已签署）、签署时间、物流协议签署状态，支持按签署状态筛选 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -
113 |  |  |  | 签署操作与批量提醒 | 管理员可手动标记已线下签署的协议状态，支持单个标记或批量标记；对于未签署账号，提供「发送签署提醒」按钮触发短信/系统通知（一期可预留入口，对接已有消息通道） | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -
114 |  | 财务统计 | 交易总览与收益计算 | 交易数据总览 | 页面顶部数据卡片区域，展示今日交易总额、成交订单数、退款/退货金额，支持切换今天、昨天、近7天或自定义日期范围，数据每5分钟自动刷新并显示上次刷新时间 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | -
115 |  |  |  | 平台收益计算 | 交易数据总览下方，按预设分润规则自动计算平台收益，展示总营收、总成本、毛利及毛利率，可查看各品类（废旧手机/笔记本/主机等）收益占比，一期仅展示计算结果不做趋势图 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 1 | -
116 |  |  |  | 交易明细概览 | 列表区域以订单维度展示最近交易记录，包含订单号、交易金额、分润金额、交易时间，支持按订单状态（已成交/已退款）和支付方式快速筛选，默认显示当天数据 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -
117 |  |  | 资金流水明细 | 流水列表展示 | 以时间倒序展示所有资金流水记录，每条记录包含流水单号、关联订单号、交易类型（收入/支出/冻结/解冻/提现）、金额、账户余额、时间，空数据时显示'暂无流水记录'占位提示 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -
118 |  |  |  | 流水筛选与搜索 | 页面顶部筛选条，支持按交易类型（多选下拉）、时间范围（日期选择器）组合筛选，输入流水单号或订单号进行精确搜索，筛选后列表实时刷新并显示结果总数 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
119 |  |  | 对账报表 | 对账周期选择 | 页面顶部提供对账周期选择器，支持按日、按周、按月生成对账报表，可自定义起止日期，选择后自动生成对应周期的对账数据 | 0.8 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | -
120 |  |  |  | 对账数据展示 | 以表格形式展示对账结果，包含期初余额、本期收入（成交/其他）、本期支出（提现/退款/佣金）、期末余额，每项金额可点击展开查看组成明细，对账不平自动标红提示 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | -
121 |  |  | 提现审核处理 | 提现申请列表 | 列表展示所有待审核的提现申请，每条包含申请人、门店/推广人员名称、提现金额、申请时间、账户状态，支持按状态（待审核/已通过/已驳回）筛选，默认按申请时间升序排列 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -
122 |  |  |  | 提现审核操作 | 点击待审核记录进入详情，展示申请人实名信息、申请金额、可用余额、历史提现记录，提供'通过'和'驳回'按钮，驳回时需填写原因（含常用原因模板），审核通过后自动触发微信支付转账并更新流水 | 1.4 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 1 | -
123 |  |  |  | 提现记录查询 | 支持查看已完成的提现记录列表，可按时间范围、申请人、状态筛选，每条记录显示审核人、审核时间、操作结果，已驳回记录可查看驳回原因 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -
124 | AI智能体 | 废旧手机估价引导 | 废旧手机品牌型号采集 | 品牌选择与输入 | AI对话界面中接收用户输入的废旧手机品牌，通过文字或语音输入，提供主流品牌快捷选项（如华为、苹果、小米、OPPO、vivo）简化选择流程，支持模糊匹配与纠错 | 1.2 | 1 | - | 0.4 | 0.8 | -
125 |  |  |  | 型号采集与识别 | 在用户选定品牌后引导输入具体型号，支持文字输入型号名称或直接拍照上传手机背部/关于本机页面，调用多模态识别自动提取型号信息，识别失败时提供手动输入兜底 | 1.6 | 2 | - | 0.4 | 1 | -
126 |  |  | 机况信息收集 | 核心机况引导问询 | 按预设话术依次询问废旧手机的三个关键机况维度：能否正常开机、屏幕是否完好、外观有无明显损坏，每个维度提供二选一或三选一的快捷选择按钮，简化用户输入 | 0.8 | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | -
127 |  |  |  | 附加信息与拍照辅助 | 引导用户补充机身外观照片用于辅助机况判定，提供拍照示例图引导用户拍摄正面、背面、侧面三个角度，上传图片后检测清晰度，若模糊则引导重拍 | 1.8 | 1 | - | 0.4 | 1 | -
128 |  |  | 报价展示与门店推荐 | 实时报价展示 | 基于品牌型号和机况信息调用报价逻辑（基准价×(1-废旧下调比例)）计算最终价格，以卡片形式展示用户手机的品牌型号、机况摘要和最终报价金额，同时提示报价有效时长 | 0.6 | 1 | - | 0.2 | 0.8 | -
129 |  |  |  | 附近门店推荐推送 | 报价展示后引导用户到店回收，基于用户当前LBS定位拉取距离最近的门店列表（按距离升序），每项展示门头图、店名、地址、距离和‘最近’标签，提供一键导航和拨打电话按钮，同时推送可点击的小程序门店详情卡片 | 2 | 1.2 | - | 1 | 1.2 | -
130 |  |  |  | 估价结果展示 | 依据品牌型号、内存、成色和后台配置的二手手机下调百分比，计算展示报价，以醒目样式呈现金额，并注明‘实时估价，最终以门店检测为准’，展示价=基准价×(1-二手下调比例) | 0.6 | 1 | - | 0.2 | 0.8 | -
131 |  |  |  | 附近门店推荐 | 报价下方展示距离最近1-3家门店卡片，包含门头图、店名、地址、距离、电话和微信按钮，基于腾讯地图API实现定位与距离排序，两公里内置顶‘最近’标签，支持一键导航和拨打电话 | 1.6 | 0.8 | - | 0.8 | 0.8 | -
132 |  | 二手手机估价引导 | 二手手机品牌型号与内存采集 | 拍照识别品牌型号 | 在估价对话流中，提供拍照入口，基于AI多模态能力自动识别手机品牌与型号，支持主流品牌如iPhone、华为、小米等，识别结果显示品牌和型号供用户确认，若模糊则提示重拍 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | -
133 |  |  |  | 手动选择品牌型号 | 当拍照识别不可用时，提供品牌-型号两级级联选择器，品牌列表按热门排序，型号按系列展开，支持搜索,一期预置常见型号，后续从库存API同步 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -
134 |  |  |  | 内存规格采集 | 品牌型号确认后，以底部选项按钮或快捷回复形式让用户选择内存大小（如64G/128G/256G/512G）,选项根据所选型号动态展示常用配置，未能匹配时提供‘其他’输入框 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -
135 |  |  | 成色描述引导 | 外观成色多选引导 | 以图文选项形式展示成色标签（如‘屏幕有划痕’‘外壳磕碰’‘边框掉漆’‘功能完好’），最多选3项，标签有对应示例图，帮助用户快速描述，选项结果用于影响最终报价系数 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1 | -
136 |  |  |  | 成色补充说明 | 在成色标签选择后，提供可选的文本输入框，允许用户补充特殊机况（如‘换过屏幕’‘有暗病’），补充说明不作为自动估价因子，但随订单传给门店作为参考 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -
137 |  |  | 报价展示与门店推荐 | 实时报价展示 | 基于品牌型号和机况信息调用报价逻辑（基准价×(1-废旧下调比例)）计算最终价格，以卡片形式展示用户手机的品牌型号、机况摘要和最终报价金额，同时提示报价有效时长 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | -
138 |  |  |  | 附近门店推荐推送 | 报价展示后引导用户到店回收，基于用户当前LBS定位拉取距离最近的门店列表（按距离升序），每项展示门头图、店名、地址、距离和‘最近’标签，提供一键导航和拨打电话按钮，同时推送可点击的小程序门店详情卡片 | 2 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | -
139 |  |  |  | 估价结果展示 | 依据品牌型号、内存、成色和后台配置的二手手机下调百分比，计算展示报价，以醒目样式呈现金额，并注明‘实时估价，最终以门店检测为准’，展示价=基准价×(1-二手下调比例) | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | -
140 |  |  |  | 附近门店推荐 | 报价下方展示距离最近1-3家门店卡片，包含门头图、店名、地址、距离、电话和微信按钮，基于腾讯地图API实现定位与距离排序，两公里内置顶‘最近’标签，支持一键导航和拨打电话 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -
141 |  | 报价计算服务 | 废旧手机报价计算 | 废旧机况基准价匹配 | 根据AI识别的品牌、型号与机况枚举值（不开机屏坏/开机屏坏/其他）从库存基准价表中精确匹配回收价格，匹配不到则标记为无报价并触发兜底策略。 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | - | -
142 |  |  |  | 废旧下调比例计算 | 读取运营后台回收品类价格管理配置的废旧手机下调百分比（默认-30%），将匹配到的基准价乘以(1-下调比例)得到展示报价，金额保留整数位。 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | -
143 |  |  |  | 无匹配兜底报价 | 当无精确基准价时，依次尝试返回同品牌近似型号的价格区间（最低价-最高价），若品牌内无任何型号则返回全品类最低起步价，并附赠「附近门店免费估价」引导文案。 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -
144 |  |  | 二手手机报价计算 | 二手机型内存成色匹配 | 根据品牌、型号、内存大小和成色描述（如99新、95新、9成新等）查询库存基准价，支持按内存和成色精确筛选，无法精确匹配时退化为同型号不限成色的基准价。 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -
145 |  |  |  | 二手下调比例计算 | 读取后台配置的二手手机下调百分比（默认-15%），对匹配到的基准价套用公式「展示价=基准价×(1-下调比例)」计算，金额精确到元，单次请求批量计算多个机型的报价。 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | - | -
146 |  |  |  | 二手报价区间兜底 | 当具体成色无法匹配时，返回该型号所有在售成色的最低价与最高价区间，并取最低价作为推荐报价在前端优先展示，同时保留区间供用户参考。 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -
147 |  | 兜底处理与路由 | 识别失败兜底处理 | 识别次数计数与阈值判断 | 对话上下文内记录同一会话的连续识别失败次数，当次数达到2次时触发兜底策略，重置计数器并阻止后续重复尝试 | - | 1.2 | - | 0.2 | - | -
148 |  |  |  | 小程序卡片引导推送 | 触发兜底后，智能体回复一条含小程序卡片消息的引导文案，卡片指向C端小程序的附近门店页，文案提示用户可直接到店估价，卡片标题为“查看附近回收门店” | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | -
149 |  |  |  | 人工客服转接兜底 | 兜底消息发送后提供一个转接在线人工客服的按钮，用户点击后静默创建客服会话，由人工介入辅助完成估价引导 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -
150 |  |  | 无匹配结果处理 | 无匹配提示与价格区间反馈 | 当用户明确描述的品牌型号或机况无法在价格库中匹配时，智能体回复一段提示文案，包含“暂无精确报价，参考同类机型价格区间”以及根据已识别品类给出的泛化价格区间（如“废旧手机 ¥50-300”） | - | 1 | 0.2 | 0.3 | - | -
151 |  |  |  | 附近门店推荐列表 | 在无匹配提示后自动附带附近门店推荐列表，列表最多展示距离最近的3家门店，每条包含门店名称、地址、距离和联系电话，支持用户点击一键拨号或导航 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | -
152 |  |  | 图片质量问题处理 | 图片清晰度检测反馈 | 接收到用户上传的图片后调用后端模糊度/清晰度检测接口，若判断为模糊则即时回复“照片有点模糊，请重新拍一张清晰的”，引导用户重拍 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | - | -
153 |  |  |  | 重拍引导与示例图辅助 | 回复中附带一张示例图片（如清晰的手机正面照），并在文案中给出拍摄建议（“请将手机放在平整桌面上，对焦后拍摄品牌和型号标签”），支持用户继续上传新图片 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1 | -
154 | 开放平台鉴权框架 | 鉴权与安全 | AppID/API Key颁发与管理方案 | AppID/API Key颁发与管理方案 | 交付开放平台调用方身份凭证的生成、分发、启用/停用、重置与安全存储方案，覆盖AppID和API Key的生成规则（不可猜测、加密存储）、颁发流程（运营后台创建合作方账号时自动生成）、展示与下载（仅首次显示完整Key，后续脱敏展示）、停用/启用操作（即时生效）及密钥轮换机制，确保凭证全生命周期安全管理。 | 0.8 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | -
155 |  |  | IP白名单控制方案 | IP白名单控制方案 | 定义API网关层的IP白名单校验机制，合作方需在后台配置允许调用API的出口IP地址（支持多IP和CIDR网段），网关在鉴权中间件中比对请求来源IP与白名单，拒绝非白名单请求并返回明确错误码。涵盖白名单配置界面（运营后台合作方详情页）、变更生效时间（5分钟内同步至网关内存）及日志记录（记录被拒绝请求的IP、时间、合作方ID）。 | 0.6 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -
156 |  |  | 签名验证与防重放攻击方案 | 签名验证与防重放攻击方案 | 制定开放平台API请求的签名生成与验证规范，要求请求方使用分配的API Key对请求参数（含时间戳、随机数、请求体）按约定规则生成签名（HMAC-SHA256），网关层验证签名合法性。防重放攻击通过5分钟内时间戳窗口+已处理Nonce集合实现，每个合作方请求的Nonce在窗口内仅有效一次。输出签名算法说明文档（含各语言示例）、网关中间件实现方案及异常处理（签名错误、时间戳过期、重放攻击拦截返回码）。 | - | 2.6 | 0.6 | 0.8 | - | -
157 |  | 接口定义与文档 | 开放平台API接口定义文档 | 鉴权方式与接口清单 | 定义开放平台采用AppID+API Key+IP白名单+签名验证的鉴权方式，列出一期预留的八大接口（自有商城、第三方平台对接、回收商入驻、门店C端商城、内部配件输送、以旧换新、官方行货及分期付款、开放性通用对接），每个接口附功能说明与一期交付优先级 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | -
158 |  |  |  | 接口参数与示例文档 | 为每个预留接口定义请求的公共参数（appid、timestamp、sign等）和业务参数（类型、必填项、参数说明），响应参数结构，提供至少一组正常请求/响应示例和一组常见异常（签名错误、参数缺失）返回示例 | - | 1.8 | 0.6 | - | - | -
159 |  |  |  | 错误码与状态码说明 | 定义开放平台通用错误码体系：签名验证失败（401）、参数非法（400）、频率限制（429）、服务器内部错误（500）等，各接口可扩展业务错误码，统一错误返回JSON结构（code、msg、data），并提供常见错误排查指引 | - | 0.8 | 0.4 | - | - | -
160 |  |  | 接口统一规范设计草案 | 签名与安全规范 | 规定请求签名算法采用HMAC-SHA256，参与签名的参数包括所有业务参数及公共参数（除去sign本身），拼接字符串后追加API Key进行哈希，服务端按相同方式计算比对，要求请求携带当前unix时间戳允许±5分钟窗口防重放，并验证来源IP是否在已注册白名单内 | - | 1.2 | 0.2 | - | - | -
161 |  |  |  | 数据格式与版本管理 | 约定所有接口请求和响应统一使用application/json格式，编码UTF-8，接口版本通过URL路径前缀（如/v1/）区分，版本升级时旧版保留至少半年供调用方适配，响应体内增加version字段标明实际处理版本 | - | 0.4 | 0.2 | - | - | -
162 |  |  |  | 调用频率与限流规则 | 定义默认频率限制为每IP每个接口每秒3次、每日5000次，超过限制返回429状态码并附带Retry-After头提示下次允许时间；针对不同接口可设置差异化限额，限流规则通过配置中心动态下发，提供限流异常示例响应 | - | 1 | 0.2 | - | - | -
163 |  | 预留接口基础框架 | 预留接口抽象层框架设计 | 预留接口抽象层框架设计 | 为八大预留接口定义统一的接口抽象层设计文档，覆盖自有商城、第三方平台、回收商入驻、门店商城入驻、内部配件输送、以旧换新、官方行货分期、开放性通用对接八类场景，制定统一的请求/响应报文格式（JSON）、错误码规范、版本管理策略（URL路径携带v1/v2），明确AppID+APIKey+IP白名单+签名验证的四层鉴权流程和签名算法（HMAC-SHA256），输出接口规范文档V1.0和鉴权交互时序图 | - | 3 | 0.6 | 0.2 | - | -
164 |  |  | 接口路由与适配器骨架代码 | 接口路由与适配器骨架代码 | 基于抽象层框架设计，输出可编译部署的骨架代码，包含统一入口路由层（根据URL路径和AppID将请求分发至对应适配器）、八个适配器的抽象基类（定义preCheck鉴权→transform参数转换→invoke调用→postProcess响应处理的标准处理链）及各自的空实现桩代码，内置签名验证中间件和IP白名单过滤，一期所有适配器返回固定Mock响应提示接口未开放，输出代码包并通过编译检查 | - | 2.6 | 0.2 | 0.4 | - | -
工时合计 | [5 empty] | 141.1 | 169.3 | 32.4 | 63.1 | 78.4
工时单价 | [5 empty] | 700 | 850 | 850 | 600 | 650
工时费小计 | [5 empty] | 98770 | 143905 | 27540 | 37860 | 50960
工时费合计 | [5 empty] | 359035
利润15% | [5 empty] | 53855.25
税金6% | [5 empty] | 24773.415
合计 | [5 empty] | 437663.665