## 功能模块清单V2
监管安全风险智能评估平台 — 功能模块清单（基于需求规格说明书）
模块编号 | 一级模块 | 二级模块 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 | 预估人天 | 技术复杂度 | 依赖模块 | 对应需求编号
M1 | 数据采集模块 | 执法平台对接 | 数据同步接口 | 对接监狱现有执法业务平台，自动抓取日搜日解、违规违纪、奖惩考核、会见通讯、处遇消费、高度戒备等基础业务数据 | P0 | 10 | 高 | 无 | FR-DATA-001~006
M1 | 数据采集模块 | 执法平台对接 | 数据映射配置 | 配置执法平台字段与评估系统字段的映射关系，支持字段转换规则 | P0 | 5 | 中 | M1-1 | FR-DATA-003
M1 | 数据采集模块 | 执法平台对接 | 增量同步机制 | 支持按时间戳/变更日志的增量数据同步，避免全量同步性能问题 | P1 | 5 | 中 | M1-1 | FR-DATA-004
M1 | 数据采集模块 | 人工补录 | 分级录入入口 | 支持监区、职能部门分级录入现场动态、即时表现、隐患问题、督导检查等数据 | P0 | 6 | 中 | M5 | FR-DATA-007~008
M1 | 数据采集模块 | 人工补录 | 批量导入 | 支持Excel模板批量导入补录数据，自动校验格式 | P1 | 4 | 低 | M1-4 | FR-DATA-009
M1 | 数据采集模块 | 人工补录 | 草稿箱/暂存 | 支持数据暂存草稿，分次录入后统一提交 | P2 | 3 | 低 | M1-4 | FR-DATA-010
M1 | 数据采集模块 | 数据校验 | 重复筛查 | 自动检测重复录入数据，标记疑似重复项 | P0 | 4 | 中 | M1-1 | FR-DATA-012
M1 | 数据采集模块 | 数据校验 | 异常数据预警 | 对超出合理范围的数据自动预警（如异常高分/低分、缺失必填项） | P0 | 4 | 中 | M1-1 | FR-DATA-013
M1 | 数据采集模块 | 数据校验 | 数据质量报告 | 生成数据完整性、准确性统计报告 | P2 | 3 | 低 | M1-7 | FR-DATA-014
M1 | 数据采集模块 | 操作留痕 | 操作日志记录 | 所有人工操作（录入、修改、删除）全程日志留痕，记录操作人、时间、内容、IP | P0 | 4 | 中 | M5 | FR-DATA-011
M1 | 数据采集模块 | 操作留痕 | 日志审计查询 | 支持按时间、操作人、操作类型等多维度查询审计日志 | P1 | 3 | 低 | M1-10 | FR-DATA-015
M2 | 智能计分模块 | 评估体系管理 | 评估维度配置 | 配置5大评估维度（押犯结构、安防设施、狱情事件、制度落实、其他），支持维度增删改 | P0 | 5 | 中 | M5 | FR-SCORE-001~002
M2 | 智能计分模块 | 评估体系管理 | 评估指标配置 | 配置57项评估指标及数据来源、报送单位 | P0 | 8 | 中 | M2-1 | FR-SCORE-003~004
M2 | 智能计分模块 | 计分规则引擎 | 固定计分规则 | 内置市局现行固定计分规则，自动匹配业务数据赋分（6种规则类型A-F） | P0 | 12 | 高 | M1 | FR-SCORE-005
M2 | 智能计分模块 | 计分规则引擎 | 最高分封顶控制 | 每项指标配置最高分，计算得分不得超过最高分 | P0 | 3 | 中 | M2-3 | FR-SCORE-006
M2 | 智能计分模块 | 计分规则引擎 | 规则优先级配置 | 配置规则优先级，多条规则触发时按优先级执行 | P0 | 3 | 中 | M2-3 | FR-SCORE-007
M2 | 智能计分模块 | 计分规则引擎 | 规则条件表达式 | 支持>=、<=、=、IN等运算符的条件表达式 | P0 | 4 | 中 | M2-3 | FR-SCORE-008
M2 | 智能计分模块 | 自动评估 | 精准赋分 | 自动匹配业务数据与计分规则，完成精准赋分 | P0 | 6 | 高 | M2-3 | FR-SCORE-009
M2 | 智能计分模块 | 自动评估 | 综合计分核算 | 按权重比例综合核算各维度得分及总分 | P0 | 5 | 中 | M2-6 | FR-SCORE-009
M2 | 智能计分模块 | 自动评估 | 评估结果生成 | 自动生成阶段性评估结果（得分、等级、排名） | P0 | 4 | 中 | M2-7 | FR-SCORE-009
M2 | 智能计分模块 | 规则动态配置 | 规则参数在线调整 | 支持加减分细则、权重配比、评分阈值、等级判定标准在线调整 | P0 | 6 | 高 | M5 | FR-SCORE-010~011
M2 | 智能计分模块 | 规则动态配置 | 规则版本管理 | 支持规则版本记录、回滚、对比 | P1 | 4 | 中 | M2-10 | FR-SCORE-012
M2 | 智能计分模块 | 规则动态配置 | 规则变更审批 | 规则变更需审批流程，审批通过后生效 | P1 | 5 | 中 | M2-11 | FR-SCORE-013
M2 | 智能计分模块 | 规则动态配置 | 规则生效预览 | 规则调整后可预览对历史数据的影响 | P2 | 4 | 中 | M2-10 | FR-SCORE-014
M3 | 三级评估机制 | 监区周汇总 | 周数据自动归集 | 按周自动归集监区全量业务数据 | P0 | 4 | 中 | M1 | FR-EVAL-001
M3 | 三级评估机制 | 监区周汇总 | 周评估得分计算 | 自动计算监区周评估得分及风险等级 | P0 | 3 | 低 | M2 | FR-EVAL-002
M3 | 三级评估机制 | 监区周汇总 | 周汇总台账生成 | 自动生成监区周汇总台账 | P0 | 4 | 中 | M3-2 | FR-EVAL-002
M3 | 三级评估机制 | 监狱月分析 | 月数据自动归集 | 按月自动归集监狱全量业务数据 | P0 | 4 | 中 | M3 | FR-EVAL-006
M3 | 三级评估机制 | 监狱月分析 | 月评估得分计算 | 自动计算监狱月度评估得分及风险等级 | P0 | 3 | 低 | M3-4 | FR-EVAL-007
M3 | 三级评估机制 | 监狱月分析 | 月度分析报表生成 | 自动生成月度分析报表（含总体得分、各维度得分、同比/环比、薄弱环节） | P0 | 6 | 中 | M3-5 | FR-EVAL-008
M3 | 三级评估机制 | 市局季度评估 | 季度数据自动归集 | 按季度自动归集全市监狱数据 | P0 | 4 | 中 | M3 | FR-EVAL-011
M3 | 三级评估机制 | 市局季度评估 | 季度评估得分计算 | 自动计算季度评估得分及风险等级 | P0 | 3 | 低 | M3-7 | FR-EVAL-012
M3 | 三级评估机制 | 市局季度评估 | 季度评估报告生成 | 自动生成季度评估报告（含全市排名、风险分布、趋势分析、整改建议） | P0 | 6 | 中 | M3-8 | FR-EVAL-013
M3 | 三级评估机制 | 数据逐级汇总 | 监区→监狱数据汇总 | 监区周汇总数据自动汇总至监狱 | P0 | 3 | 低 | M3-3 | FR-EVAL-003
M3 | 三级评估机制 | 数据逐级汇总 | 监狱→市局数据汇总 | 监狱月分析数据自动汇总至市局 | P0 | 3 | 低 | M3-6 | FR-EVAL-009
M3 | 三级评估机制 | 评估周期调度 | 定时任务配置 | 配置周/月/季度评估的定时触发规则 | P0 | 4 | 中 | 无 | FR-EVAL-001/006/011
M3 | 三级评估机制 | 评估周期调度 | 手动触发评估 | 支持管理员手动触发评估任务 | P1 | 2 | 低 | M3-12 | FR-EVAL-004/010/014
M3 | 三级评估机制 | 评估周期调度 | 评估任务监控 | 查看评估任务执行状态、进度、异常 | P1 | 3 | 低 | M3-12 | FR-EVAL-015
M4 | 可视化分析 | 横向对比 | 监狱间对比 | 各监狱同期评估数据对比（柱状图、折线图、数据榜单） | P0 | 6 | 中 | M3 | FR-VIS-001
M4 | 可视化分析 | 横向对比 | 监区间对比 | 各监区同期评估数据对比 | P0 | 5 | 中 | M4-1 | FR-VIS-002
M4 | 可视化分析 | 横向对比 | 单项工作对比 | 各监狱/监区单项工作区别与差距对比 | P0 | 5 | 中 | M4-1 | FR-VIS-003
M4 | 可视化分析 | 横向对比 | 对标整改分析 | 自动生成对标整改建议 | P1 | 4 | 中 | M4-3 | FR-VIS-004
M4 | 可视化分析 | 纵向分析 | 趋势走势图 | 按周/月/季度/年度生成趋势走势图 | P0 | 5 | 中 | M3 | FR-VIS-006
M4 | 可视化分析 | 纵向分析 | 风险波动分析 | 精准研判风险波动、管控短板 | P0 | 5 | 中 | M4-5 | FR-VIS-007
M4 | 可视化分析 | 纵向分析 | 薄弱环节识别 | 自动识别薄弱环节并生成分析报告 | P1 | 4 | 中 | M4-6 | FR-VIS-008
M4 | 可视化分析 | 数据看板 | 综合数据看板 | 汇总展示关键指标、预警信息、待办事项 | P0 | 6 | 中 | M4 | FR-VIS-010
M4 | 可视化分析 | 数据看板 | 个性化看板配置 | 支持用户自定义看板布局和指标 | P2 | 4 | 低 | M4-8 | FR-VIS-011
M5 | 权限管理 | 组织架构 | 多层级组织管理 | 市局-监狱-职能科室-监区多层级组织架构管理 | P0 | 5 | 中 | 无 | FR-AUTH-001~004
M5 | 权限管理 | 组织架构 | 人员管理 | 用户增删改查、批量导入、状态管理 | P0 | 4 | 中 | M5-1 | FR-AUTH-009
M5 | 权限管理 | 角色权限 | 角色定义 | 定义市局管理员、监狱管理员、监区录入员、职能科室审核员等角色 | P0 | 4 | 中 | M5-1 | FR-AUTH-005
M5 | 权限管理 | 角色权限 | 权限分配 | 为角色分配录入、审核、查询、导出、统计等权限 | P0 | 5 | 中 | M5-3 | FR-AUTH-006
M5 | 权限管理 | 角色权限 | 数据隔离 | 不同层级/监狱/监区数据相互隔离 | P0 | 5 | 高 | M5-4 | FR-AUTH-007
M5 | 权限管理 | 角色权限 | 市局专属配置权限 | 计分规则动态配置权限仅限市局层级 | P0 | 3 | 中 | M5-4 | FR-AUTH-008
M5 | 权限管理 | 认证安全 | 登录认证 | 支持用户名密码、数字证书等多因素认证 | P0 | 4 | 中 | 无 | FR-AUTH-010~011
M5 | 权限管理 | 认证安全 | 会话管理 | 会话超时、并发登录控制、强制下线 | P0 | 3 | 低 | M5-7 | FR-AUTH-012
M5 | 权限管理 | 认证安全 | 密码策略 | 密码复杂度、定期更换、历史密码限制 | P1 | 2 | 低 | M5-7 | FR-AUTH-013
M6 | 风险预警 | 预警规则 | 高风险识别 | 依据评估总分自动识别高风险监狱/监区 | P0 | 4 | 中 | M2 | FR-ALERT-001
M6 | 风险预警 | 预警规则 | 单项短板识别 | 自动识别单项工作短板 | P0 | 4 | 中 | M2 | FR-ALERT-002
M6 | 风险预警 | 预警规则 | 高频隐患识别 | 自动识别高频风险问题隐患 | P0 | 4 | 中 | M1 | FR-ALERT-003
M6 | 风险预警 | 预警规则 | 预警阈值配置 | 配置各级预警触发阈值 | P0 | 3 | 低 | M6-1 | FR-ALERT-004
M6 | 风险预警 | 预警推送 | 分级弹窗预警 | 系统内弹窗预警，按风险等级区分颜色 | P0 | 4 | 中 | M6 | FR-ALERT-006
M6 | 风险预警 | 预警推送 | 消息推送 | 站内消息、待办提醒推送 | P0 | 4 | 中 | M6-5 | FR-ALERT-007~008
M6 | 风险预警 | 预警推送 | 预警历史查询 | 查询历史预警记录及处理状态 | P1 | 3 | 低 | M6-5 | FR-ALERT-009
M7 | 闭环整改 | 整改任务 | 任务下发 | 支持下发整改任务，指定责任人和完成时限 | P0 | 5 | 中 | M6 | FR-RECT-001~002
M7 | 闭环整改 | 整改任务 | 任务接收 | 责任人接收整改任务，查看任务详情 | P0 | 3 | 低 | M7-1 | FR-RECT-003
M7 | 闭环整改 | 整改任务 | 任务催办 | 超期未完成的任务自动催办 | P1 | 3 | 低 | M7-1 | FR-RECT-004
M7 | 闭环整改 | 整改填报 | 整改措施填报 | 填报整改措施、计划、责任人 | P0 | 4 | 中 | M7-1 | FR-RECT-006
M7 | 闭环整改 | 整改填报 | 佐证材料上传 | 上传整改佐证材料（图片、文档、视频） | P0 | 4 | 中 | M7-4 | FR-RECT-007
M7 | 闭环整改 | 整改填报 | 材料预览/下载 | 预览和下载已上传的佐证材料 | P1 | 2 | 低 | M7-5 | FR-RECT-008
M7 | 闭环整改 | 整改审核 | 整改复核 | 上级对整改措施和佐证材料进行复核 | P0 | 4 | 中 | M7-4 | FR-RECT-009
M7 | 闭环整改 | 整改审核 | 验收销号 | 复核通过后进行验收销号 | P0 | 3 | 低 | M7-7 | FR-RECT-010
M7 | 闭环整改 | 整改审核 | 退回重做 | 复核不通过退回重新整改 | P0 | 3 | 低 | M7-7 | FR-RECT-011
M7 | 闭环整改 | 流程跟踪 | 整改进度跟踪 | 实时查看整改任务进度 | P0 | 3 | 低 | M7 | FR-RECT-005
M7 | 闭环整改 | 流程跟踪 | 整改台账 | 生成整改闭环管理台账 | P1 | 3 | 低 | M7-10 | FR-RECT-012
M8 | 报表导出 | 报表模板 | 季度评估报告模板 | 季度评估报告自动生成模板 | P0 | 5 | 中 | M3 | FR-REPORT-001
M8 | 报表导出 | 报表模板 | 月度分析报表模板 | 月度分析报表自动生成模板 | P0 | 5 | 中 | M3 | FR-REPORT-001
M8 | 报表导出 | 报表模板 | 监区汇总报表模板 | 监区汇总报表自动生成模板 | P0 | 5 | 中 | M3 | FR-REPORT-001
M8 | 报表导出 | 报表模板 | 周汇总台账模板 | 周汇总台账自动生成模板 | P0 | 4 | 中 | M3 | FR-REPORT-001
M8 | 报表导出 | 报表模板 | 自定义报表模板 | 支持自定义报表模板配置 | P2 | 5 | 中 | M8 | FR-REPORT-002
M8 | 报表导出 | 导出功能 | Excel导出 | 支持Excel格式一键导出 | P0 | 4 | 中 | M8 | FR-REPORT-004
M8 | 报表导出 | 导出功能 | Word导出 | 支持Word格式一键导出 | P0 | 4 | 中 | M8 | FR-REPORT-005
M8 | 报表导出 | 导出功能 | PDF导出 | 支持PDF格式一键导出 | P0 | 4 | 中 | M8 | FR-REPORT-006
M8 | 报表导出 | 导出功能 | 批量导出 | 支持批量导出多个报表 | P1 | 3 | 低 | M8-6 | FR-REPORT-007
M8 | 报表导出 | 导出功能 | 导出记录 | 记录导出历史，支持重新下载 | P1 | 2 | 低 | M8-6 | FR-REPORT-008
M9 | 安全运维 | 数据备份 | 实时备份 | 关键数据实时备份 | P0 | 4 | 中 | 无 | FR-OPS-001
M9 | 安全运维 | 数据备份 | 定期归档 | 历史数据定期归档，支持归档数据查询 | P0 | 4 | 中 | M9-1 | FR-OPS-002
M9 | 安全运维 | 数据备份 | 备份恢复 | 支持数据备份恢复操作 | P0 | 3 | 低 | M9-1 | FR-OPS-003
M9 | 安全运维 | 数据安全 | 防篡改 | 关键数据防篡改（数字签名/哈希校验） | P0 | 5 | 高 | 无 | FR-OPS-004
M9 | 安全运维 | 数据安全 | 防删除 | 关键数据逻辑删除，保留原始记录 | P0 | 3 | 低 | M9-1 | FR-OPS-005
M9 | 安全运维 | 数据安全 | 数据加密 | 敏感数据加密存储（AES/SM4） | P0 | 4 | 中 | 无 | FR-OPS-006
M9 | 安全运维 | 数据安全 | 传输加密 | HTTPS/TLS加密传输 | P0 | 3 | 低 | 无 | FR-OPS-007
M9 | 安全运维 | 系统监控 | 运行状态监控 | 系统CPU、内存、磁盘、网络监控 | P1 | 3 | 低 | 无 | FR-OPS-008
M9 | 安全运维 | 系统监控 | 日志监控 | 系统日志实时监控和告警 | P1 | 3 | 低 | M9 | FR-OPS-009
M9 | 安全运维 | 系统监控 | 性能监控 | 接口响应时间、数据库性能监控 | P1 | 3 | 低 | M9-8 | FR-OPS-010
M9 | 安全运维 | 运维管理 | 系统配置 | 系统参数配置管理 | P0 | 3 | 低 | 无 | FR-OPS-011
M9 | 安全运维 | 运维管理 | 版本管理 | 系统版本记录、升级回滚 | P1 | 3 | 低 | M9-11 | FR-OPS-012
M9 | 安全运维 | 运维管理 | 漏洞修复 | 安全漏洞扫描和修复机制 | P1 | 4 | 中 | 无 | FR-OPS-013

## 开发成本与周期评估
监管安全风险智能评估平台 — 开发成本与周期评估（基于需求规格说明书）
阶段 | 任务模块 | 工作内容 | 人天 | 人员配置 | 人力成本(元) | 备注
一、需求与设计阶段 | 需求调研与确认 | 基于需求规格说明书进行详细需求确认、评估规则梳理、现有系统调研 | 5 | 产品经理+业务分析师 | 5000 | 含客户现场沟通，57项规则逐条确认
一、需求与设计阶段 | 原型设计 | 系统原型设计、交互流程设计、评估填报界面设计 | 5 | UI/UX设计师 | 4000 | 含评审修改
一、需求与设计阶段 | 技术方案设计 | 架构设计、数据库设计、接口设计、规则引擎设计 | 6 | 架构师 | 7200 | 含技术评审，规则引擎为核心难点
一、需求与设计阶段 | 小计 |  | 16 |  | 16200
二、开发阶段 | 基础框架搭建 | Spring Boot项目搭建、数据库初始化、基础配置、CI/CD | 3 | 后端开发 | 2400
二、开发阶段 | 数据采集模块(M1) | 执法平台对接(10天)、人工补录(6天)、数据校验(4天)、操作留痕(4天) | 24 | 后端开发 | 19200 | 含接口调试，57项指标数据来源梳理
二、开发阶段 | 智能计分模块(M2) | 评估体系管理(13天)、规则引擎核心(12天)、自动赋分(9天)、规则动态配置(15天) | 49 | 后端开发 | 39200 | 规则引擎为核心开发，6种规则类型
二、开发阶段 | 三级评估机制(M3) | 周期评估(20天)、数据汇总(6天)、评估调度(9天) | 35 | 后端开发 | 28000 | 含定时调度，周/月/季度三套逻辑
二、开发阶段 | 可视化分析(M4) | 图表组件(11天)、数据看板(10天) | 21 | 前端开发 | 16800 | 含大屏适配，ECharts深度定制
二、开发阶段 | 权限管理(M5) | 组织架构(9天)、角色权限(14天)、认证安全(9天) | 32 | 后端开发 | 25600 | 数据隔离为核心难点
二、开发阶段 | 风险预警(M6) | 预警规则(7天)、预警推送(8天) | 15 | 后端+前端 | 12000
二、开发阶段 | 闭环整改(M7) | 任务流程(8天)、材料上传(6天)、复核销号(10天) | 24 | 后端+前端 | 19200 | 含工作流引擎
二、开发阶段 | 报表导出(M8) | 报表模板(14天)、多格式导出(12天) | 26 | 后端+前端 | 20800 | Excel/Word/PDF模板引擎
二、开发阶段 | 安全运维(M9) | 数据备份(7天)、防篡改加密(8天)、系统监控(9天) | 24 | 后端开发 | 19200 | 防篡改为核心难点
二、开发阶段 | 前端页面开发 | 管理端全部页面开发、交互实现、响应式适配 | 22 | 前端开发 | 17600 | 含所有模块前端页面
二、开发阶段 | 小计 |  | 251 |  | 200800
三、测试阶段 | 单元测试 | 各模块单元测试，核心模块覆盖率≥80% | 6 | 测试工程师 | 3600
三、测试阶段 | 集成测试 | 模块间集成测试、数据流测试、规则引擎验证 | 6 | 测试工程师 | 3600 | 57项规则逐条验证
三、测试阶段 | 系统测试 | 全功能测试、性能测试、安全测试 | 10 | 测试工程师 | 6000 | 含压力测试
三、测试阶段 | UAT测试 | 用户验收测试、57项评估规则实际跑通验证、问题修复 | 8 | 测试+开发 | 6400 | 客户参与
三、测试阶段 | 小计 |  | 30 |  | 19600
四、部署与交付阶段 | 系统部署 | 服务器环境配置、系统部署、数据迁移 | 3 | 运维工程师 | 2400 | 本地化部署
四、部署与交付阶段 | 数据对接联调 | 执法平台数据对接联调、57项指标数据验证 | 4 | 后端开发 | 3200
四、部署与交付阶段 | 用户培训 | 全员操作培训、管理员培训、规则配置培训 | 4 | 产品经理 | 3200 | 含培训材料
四、部署与交付阶段 | 文档交付 | 用户手册、运维手册、技术文档、培训PPT | 3 | 产品经理 | 2400
四、部署与交付阶段 | 小计 |  | 14 |  | 11200
五、项目管理与质量保障 | 项目管理 | 进度跟踪、沟通协调、风险管理、需求变更管理 | 12 | 项目经理 | 9600 | 贯穿全程
五、项目管理与质量保障 | 代码审查 | 代码质量审查、规范检查、安全审查 | 4 | 技术负责人 | 3200
五、项目管理与质量保障 | 小计 |  | 16 |  | 12800
总计 |  |  | 327 |  | 262600 | 约26.3万元
人力成本参考标准
岗位 | 日薪(元) | 说明
架构师 | 1200 | 技术方案设计、技术难点攻关
后端开发 | 800 | Java/Python后端开发
前端开发 | 800 | Vue/React前端开发
测试工程师 | 600 | 功能/性能/安全测试
产品经理 | 800 | 需求分析、原型设计、项目管理
UI/UX设计师 | 800 | 界面设计、交互设计
运维工程师 | 800 | 部署运维、环境配置
项目经理 | 800 | 项目统筹、进度管控
技术负责人 | 800 | 代码审查、技术把关

## 预算对比分析
与原方案预算对比分析（基于需求规格说明书细化）
对比项 | 原方案预算 | 需求规格细化后估算 | 差异 | 差异说明
轻量化系统主体开发 | 11.2万元 | 20.08万元 | +8.88万元 | 原方案低估了规则引擎复杂度（6种规则类型、57项指标）、数据隔离、防篡改等核心功能的开发成本
简易数据对接适配 | 2.3万元 | 2.16万元 | -0.14万元 | 基本持平，细化后含57项指标数据来源梳理
现场部署调试培训 | 1.8万元 | 1.12万元 | -0.68万元 | 原方案含本地化部署、运行调试、民警培训、台账适配，细化后按实际人天计算
系统运维及2年质保 | 1.5万元 | 1.28万元 | -0.22万元 | 基本持平，细化后含项目管理、代码审查等质量保障成本
合计 | 16.8万元 | 26.26万元 | +9.46万元 | 需求规格细化后总成本约26.3万元，比原方案高56.3%
差异原因分析
序号 | 原因 | 影响成本 | 说明
1 | 57项评估规则引擎复杂度 | +4~5万 | 原方案未充分考虑6种计分规则类型（按人数/处数/存在性/次数/人次/复合规则）的引擎开发成本
2 | 数据隔离与权限管控 | +1~2万 | 多层级（市局-监狱-科室-监区）数据隔离、13个报送单位权限控制
3 | 数据安全与防篡改 | +1~2万 | 操作日志全程留痕、数字签名/哈希校验、敏感数据加密
4 | 三级评估机制 | +1~2万 | 周汇总/月分析/季度评估三套独立逻辑，定时调度、逐级汇总
5 | 闭环整改工作流 | +0.5~1万 | 任务下发→填报→复核→销号完整流程，材料上传
6 | 报表模板引擎 | +0.5~1万 | 多格式（Excel/Word/PDF）导出、模板配置
建议
序号 | 建议内容
1 | 原方案16.8万元预算严重不足，建议重新评估预算至25-28万元区间
2 | 如预算无法增加，建议分阶段交付：第一阶段（P0功能）预算18-20万，第二阶段（P1/P2功能）预算6-8万
3 | 建议预留2-3万元作为需求变更缓冲（评估规则调整、执法平台接口变更等）
4 | 等保测评费用（约3-5万元）未包含在预算中，如需等保需单独预算
5 | 建议采用敏捷开发模式，每2周交付一个迭代版本，便于及时调整和验收
6 | 可考虑使用开源规则引擎（如Drools）降低规则引擎开发成本约2-3万元